## 任务总表
CodeBook 可执行开发手册 v2 — 最大化 AI 自治
三列分工：「操作步骤」= 人做什么（尽量少） ¦ 「Agent Prompt」= AI 收到什么（可直接复制） ¦ 「验收标准」= 怎么判断做完了
任务ID | 任务名称 | 执行者 | 周次 | 操作步骤 （人类最小介入SOP） | Agent Prompt （直接复制给AI执行） | 验收标准 （量化通过条件） | 产出物 | 前置依赖
PHASE 0：原型验证 — 蓝图 + 看懂 + 定位 + 编写（W1-W2）
0.1 | 选定测试项目 + 克隆源码 | Sonnet 4.6 | W1 | 1. 打开 Claude 2. 粘贴右侧 Prompt 3. 确认 AI 推荐的 3 个项目 4. 克隆源码 / 用 gitingest 转文本 | 你是 CodeBook 的项目选型助手。帮我选择 3 个用于验证原型的开源项目。 要求： 1. 小型项目（<5k LOC）：后端为主，有清晰的业务逻辑链 2. 中型项目（5k-30k LOC）：全栈项目，有数据库+API+前端 3. 自有项目：团队内部项目（可选） 每个项目输出：{name, url, language, loc_estimate, why} | 3 个项目确定 每个有 URL + 语言 + 规模 覆盖小/中/自有三档 | test_repos.json | 无
0.2 | 设计统一 Prompt 配置 | Sonnet 4.6 | W1 | 1. 打开 Claude 2. 粘贴右侧 Prompt 3. 保存输出到 prompts/codebook_config.json | 你是 CodeBook 的 Prompt 工程师。设计一个统一配置文件 codebook_config.json。 CodeBook 定位：让不会写代码的人也能理解、诊断和修改软件。 目标用户：产品经理、创业者、设计师——任何想做产品但不精通编程的人。 需要定义 4 个核心能力的 Prompt： 1. 蓝图（blueprint）：扫描整个项目 → 输出模块总览 + 全局依赖图（Mermaid） 2. 看懂（understand）：扫描代码 → 输出模块卡片（JSON）+ 依赖图（Mermaid） 3. 定位（locate）：自然语言描述问题 → 追踪调用链 → 精确代码位置(file:line) 4. 编写（codegen）：自然语言指令 → 生成 unified diff + 影响范围 + 验证步骤 输出格式要求： - 模块卡片 schema（name/path/what/inputs/outputs/branches/side_effects/blast_radius/key_code_refs/pm_note） - 每个能力对应 system prompt + user prompt 模板 - 术语策略：首次出现用「**术语**（一句话业务含义）」解释，后续复用 | 1 个 JSON 配置文件完整 包含 4 个能力的 system + user prompt 模块卡片 schema 定义完整 术语策略明确 | prompts/codebook_config.json | 0.1
0.3 | 生成 4 能力原型（蓝图+看懂+定位+编写） | Sonnet 4.6 | W1-W2 | 1. 用 gitingest 将测试项目转为文本 2. 分模块执行：先蓝图，再看懂（逐模块卡片），再定位（模拟问题），再编写（模拟修改） 3. 每个能力保存为独立 Markdown 4. 逐模块生成避免长上下文质量衰减 | 使用 codebook_config.json 中的 Prompt，对测试项目依次执行： 第1步 — 蓝图：扫描整个项目，输出项目总览蓝图（所有模块列表 + Mermaid 全局依赖图 + 每个模块一句话说明） 第2步 — 看懂：选一个核心功能流程（如登录注册），逐模块生成模块卡片（JSON 格式 + Mermaid 依赖图） 第3步 — 定位：模拟一个用户问题（如「注册时邮箱重复报错不友好」），追踪调用链，输出 Mermaid 流程图 + 定位到 file:line 第4步 — 编写：基于定位结果，模拟一个修改指令（如「把报错改为中文友好提示」），输出 unified diff + 影响范围 + 验证步骤 每步单独输出，不要合并。 | 4 份原型文档生成 蓝图：包含全部模块 + Mermaid 全局图 看懂：模块卡片 JSON 格式正确，code_ref 精确 定位：Mermaid 链路图节点附 file:line 编写：diff 可应用，影响范围具体到文件 | prototype/ 00_blueprint.md 01_understand.md 02_locate.md 03_codegen.md | 0.1, 0.2
0.4 | AI 自动化质量评估 | Sonnet 4.6 | W2 | 1. 打开 Claude 2. 逐份粘贴原型文档 + 右侧 Prompt 3. 只在评估暴露严重问题时介入 | 你是一个不懂编程的产品经理。请阅读以下 CodeBook 输出文档，回答： 1. 用你自己的话复述这个系统是怎么运行的（测试蓝图+看懂的效果） 2. 根据定位文档，你能理解问题出在哪里吗？指出定位结论是否清晰 3. 根据编写文档，你能理解要改什么、改完会怎样吗？ 4. 列出所有你看不懂的内容（术语、概念、逻辑跳跃） 5. 给出 1-10 的综合可读性评分 6. 如果满分是「像在读产品需求文档一样顺畅」，差在哪里？ | 蓝图可读性 ≥ 7/10 看懂可读性 ≥ 7/10 定位结论清晰度 ≥ 7/10 编写方案理解度 ≥ 7/10 「看不懂」的点 < 5 个 | docs/quality_eval.md | 0.3
0.5 | AI 自动迭代 Prompt v0.2 | Sonnet 4.6 | W2 | 1. 打开 Claude 2. 粘贴 0.4 的评估结果 + 右侧 Prompt 3. 保存更新后的 config 4. 用 v0.2 重新生成 1 份文档验证 | 以下是 CodeBook 原型的可读性评估结果。请据此优化 codebook_config.json 中的全部 Prompt。 评估结果： {quality_eval_result} 优化要求： 1. 所有「看不懂」的点都要有对应的 Prompt 修正 2. 术语解释覆盖评估中发现的每一个问题术语 3. 模块卡片的 pm_note 要更贴近用户关心的业务影响 4. Mermaid 图的节点文字要更通俗 5. 输出完整的 codebook_config_v0.2.json + changelog | 所有评估中的「看不懂」点都有对应处理 用 v0.2 重新生成的文档可读性 ≥ 8/10 changelog 记录每条修改原因 | prompts/codebook_config_v0.2.json docs/prompt_changelog.md | 0.4
★0 | 里程碑验收：原型 v0.2 | Sonnet 4.6 | W2末 | 1. 打开 Claude 2. 粘贴右侧验收 Prompt 3. 确认所有项通过 | 请对 CodeBook Phase 0 的产出物进行验收审查。 检查清单： 1. prompts/codebook_config.json 存在且包含 4 个能力的 Prompt（蓝图/看懂/定位/编写） 2. prototype/ 下有 4 份原型文档（蓝图/看懂/定位/编写） 3. 蓝图：包含全部模块 + Mermaid 全局依赖图 4. 看懂：模块卡片 JSON 格式正确，每张卡有 code_ref 5. 定位：Mermaid 调用链路图，每个节点附 file:line 6. 编写：unified diff 可应用 + 影响范围 + 验证步骤 7. 可读性评估 ≥ 8/10 8. 术语首次出现时有业务含义解释 对每项输出 PASS / FAIL + 原因。 | 全部 PASS 无 FAIL 项 | docs/phase0_acceptance.md | 0.5
PHASE 1：MCP 插件 + 四能力引擎（W3-W6）
1.1 | MCP Server 脚手架 | GPT-5.4 | W3 | 1. 打开 Codex/Cursor 2. 粘贴右侧 Prompt 3. 等待生成完毕 4. 运行 mcp dev src/server.py 验证 | 创建一个 Python MCP Server 项目。 项目路径：codebook/mcp-server/ 技术要求： - Python 3.12+ - 使用 mcp Python SDK（pip install mcp） - asyncio 异步架构 - structlog 日志 - pydantic-settings 配置管理 项目结构： ``` mcp-server/ ├── src/ │ ├── __init__.py │ ├── server.py # MCP Server 入口，注册所有 tools │ ├── config.py # pydantic-settings 配置 │ ├── tools/ │ │ ├── __init__.py │ │ ├── scan_repo.py # placeholder: return {"status": "scan_repo not implemented"} │ │ ├── read_chapter.py # placeholder │ │ ├── diagnose.py # placeholder │ │ └── ask_about.py # placeholder │ ├── parsers/ │ │ ├── __init__.py │ │ └── .gitkeep │ ├── prompts/ │ │ └── .gitkeep │ ├── summarizer/ │ │ └── .gitkeep │ └── diagnoser/ │ └── .gitkeep ├── tests/ │ ├── __init__.py │ └── test_server.py # 测试 4 个 tool 注册成功 ├── pyproject.toml └── README.md ``` Tool 定义： 1. scan_repo: 参数 repo_url(str), role(str, enum: ceo/pm/investor/qa), depth(str, default: overview) 2. read_chapter: 参数 module_name(str), role(str) 3. diagnose: 参数 module_name(str, optional, default: all), role(str) 4. ask_about: 参数 module_name(str), question(str), role(str) 每个 tool 当前返回 placeholder JSON。 包含 pyproject.toml（用 hatch 或 setuptools），README 说明如何启动。 包含基础 pytest 测试。 | mcp dev src/server.py 启动无报错 MCP Inspector 中 4 个 tool 可见 pytest 通过 每个 tool 可调用并返回 placeholder | mcp-server/ 完整项目 | ★0
1.2 | Tree-sitter 解析模块 | GPT-5.4 | W3-W4 | 1. 打开 Codex/Cursor 2. 粘贴右侧 Prompt 3. 等待生成 4. 运行 pytest tests/test_parsers.py | 在 mcp-server/src/parsers/ 下创建代码解析模块。 模块 1: repo_cloner.py ```python async def clone_repo(url: str, target_dir: str = None) -> CloneResult: """ Clone git repo, filter non-code files. Returns: CloneResult(path, files: list[FileInfo], languages: dict[str, int]) FileInfo: path, language, size_bytes, line_count 过滤规则： - 排除: .git/, node_modules/, venv/, __pycache__/, .next/, dist/, build/ - 排除: 图片(png/jpg/svg/ico), 二进制, 字体, 视频 - 排除: package-lock.json, yarn.lock, Pipfile.lock - 保留: 所有 .py/.ts/.js/.tsx/.jsx/.java/.go/.rs/.cpp/.c/.cs/.rb 文件 - 保留: 配置文件(.json/.yaml/.toml/.env.example) 但标记为 is_config=True """ ``` 模块 2: ast_parser.py ```python async def parse_file(file: FileInfo) -> ParseResult: """ 用 tree-sitter 解析单个文件。 提取： - 所有 class 定义: name, methods[], parent_class, line_range - 所有 function 定义: name, params[], return_type, line_range, docstring - 所有 import 语句: module, names[], is_relative - 所有函数调用: caller_func, callee_name, line 支持语言: Python, TypeScript, JavaScript, Java, Go, C++, Rust, C# 用 tree-sitter-languages 包简化安装。 """ async def parse_all(files: list[FileInfo]) -> list[ParseResult]: """并行解析所有文件，用 asyncio.gather""" ``` 模块 3: dependency_graph.py ```python class DependencyGraph: """ 基于 NetworkX DiGraph 构建。 节点: 每个 function/class，属性包含 file, line_range, module_group 边: 调用关系，属性包含: - data_label: str (传递的数据描述，从参数名推断) - call_count: int (AST 中出现次数) - is_critical_path: bool (是否在主调用链上) 方法: - build(parse_results) -> self - get_module_graph() -> DiGraph (合并为模块级节点) - get_upstream(node) -> list (谁调用了这个节点) - get_downstream(node) -> list (这个节点调用了谁) - to_mermaid(level='module') -> str - module 级: 用 subgraph 分组 - 关键路径用粗线 (==>) - 连线上标注 data_label - 红色虚线标注缺失连接 (-.->) """ ``` 模块 4: module_grouper.py ```python async def group_modules(parse_results: list[ParseResult], repo_path: str) -> list[ModuleGroup]: """ 按目录结构 + 命名空间分组。 规则: 1. 每个顶层目录 = 一个模块 2. 如果顶层目录内有子目录，子目录 = 子模块 3. 单个大文件(>500 LOC) 可独立成模块 4. 配置文件归入 "配置" 特殊模块 5. 测试文件归入 "测试" 特殊模块（诊断时可忽略） ModuleGroup: name, files[], entry_functions[], public_interfaces[] """ ``` 为每个模块写完整的单元测试。 用 0.1 选定的小型测试项目的代码作为测试数据。 | 3 个测试项目各自解析成功 函数/类提取覆盖率 > 90% 依赖图节点数合理（>0, 无异常） Mermaid 输出可在 mermaid.live 渲染 模块分组与目录结构吻合 pytest 全部通过 | parsers/ 4个模块 tests/test_parsers.py | 1.1, 0.1
1.3 | 模块卡片生成引擎 | Sonnet 4.6 → GPT-5.4 | W3-W4 | 1. 先在 Claude 中用右侧 Prompt 设计 4 级 Prompt 模板 2. 保存模板到 prompts/summary/ 3. 在 Codex 中用第二段 Prompt 让 GPT-5.4 实现工程代码 | 【发给 Sonnet 4.6 — Prompt 设计】 设计 CodeBook 模块卡片生成引擎的 Prompt 模板。 能力1 — 蓝图：扫描整个项目 → 项目总览（模块列表 + Mermaid 全局依赖图） 能力2 — 看懂：逐模块 → 结构化模块卡片（JSON schema: name/path/what/inputs/outputs/branches/side_effects/blast_radius/key_code_refs/pm_note） 输出 JSON 模板，包含 system_prompt 和 user_prompt，附变量占位符。 | 蓝图 + 看懂 Prompt 模板完整 模块卡片 schema 与 codebook_config.json 一致 工程代码可对测试项目生成模块卡片 卡片 JSON 格式正确 | prompts/summary/ (4个模板) summarizer/engine.py 单元测试 | 1.2, 0.2
1.4 | blueprint + understand 工具完整实现 | GPT-5.4 | W5 | 1. 在 Codex 中粘贴右侧 Prompt 2. 生成后运行测试 3. 在 Claude Desktop 中配置 MCP 测试 | 将 mcp-server/src/tools/scan_repo.py 从 placeholder 升级为完整实现。 ```python async def scan_repo(repo_url: str, role: str = "ceo", depth: str = "overview") -> dict: """ 完整流程: 1. repo_cloner.clone_repo(repo_url) 2. ast_parser.parse_all(files) 3. module_grouper.group_modules(parse_results) 4. dependency_graph.build(parse_results) 5. summarizer.summarize_all(parse_results, modules, deps, role) 6. dependency_graph.to_mermaid(level='module') 返回: { "project_overview": "L4概览文本", "modules": [ { "name": "模块ID", "node_title": "自然语言标题", "node_body": "功能描述", "inputs": ["接收什么"], "outputs": ["产出什么"], "health": "green/yellow/red", "role_badge": "角色信息", "source_refs": ["file:L-L"] } ], "connections": [ {"from": "模块A", "to": "模块B", "label": "数据描述", "strength": "strong/weak"} ], "mermaid_diagram": "graph LR\n...", "stats": {"files": N, "modules": N, "functions": N, "scan_time_seconds": N} } depth='overview': 只生成 L3+L4，跳过章节详情 depth='detailed': 同时预生成所有模块的 read_chapter 内容 """ ``` 错误处理：clone 失败、解析失败、AI 超时都要有友好的错误消息。 日志：用 structlog 记录每步耗时。 | Claude Desktop 中: "扫描这个项目" → 返回蓝图 JSON + Mermaid "解析登录模块" → 返回模块卡片 JSON Mermaid 图可渲染 code_ref 精确到行号 | tools/scan_repo.py (完整版) | 1.2, 1.3
1.5 | locate 定位工具实现 | Sonnet 4.6 → GPT-5.4 | W5 | 1. Sonnet 设计章节 Prompt → 2. GPT-5.4 实现工程代码 | 【发给 Sonnet 4.6 — 定位 Prompt】 设计 locate 工具的 Prompt：用户用自然语言描述问题/功能 → 追踪调用链 → Mermaid 流程图 + 精确代码位置(file:line) + 业务语言分析。 输出格式：Mermaid graph TD（节点附 file:line）+ 定位结论（模块/代码位置/原因/当前逻辑/缺失点） | 用户描述问题 → 返回 Mermaid 调用链路图 每个节点标注 file:line 定位结论精确到代码行 分支用菱形+条件标注 | tools/locate.py prompts/locate.json | 1.3, 1.4
1.6 | codegen 代码生成工具实现 | Sonnet 4.6 → GPT-5.4 | W5-W6 | 1. Sonnet 设计诊断 Prompt → 2. GPT-5.4 实现工程代码 | 【发给 Sonnet 4.6 — 代码生成 Prompt】 设计 codegen 工具的 Prompt：用户自然语言指令 + locate 定位结果 → unified diff + 变更前后对比（业务语言）+ 影响范围（具体文件）+ 验证步骤（用户操作语言）。 | 自然语言指令 → 返回 unified diff diff 可直接 apply 每段变更附「改之前/改之后」 影响范围具体到文件名 验证步骤为用户操作语言 | tools/codegen.py prompts/codegen.json | 1.3, 1.4
1.7 | ask_about 追问工具实现 | GPT-5.4 | W6 | 1. 在 Codex 中粘贴右侧 Prompt 2. 测试多轮对话场景 | 实现 tools/ask_about.py： ```python async def ask_about(module_name: str, question: str, role: str = "ceo", conversation_history: list = []) -> dict: """ 上下文组装逻辑（按优先级填充，直到接近 token 上限）： 1. 目标模块的 L3 摘要（必选） 2. 目标模块的源代码（必选，但大文件截取关键部分） 3. 上下游 1 跳模块的 L3 摘要（高优先级） 4. 该模块已有的诊断结果（高优先级） 5. 其他用户对该模块的批注（如有） 6. 上下游 2 跳模块的 L3 摘要（低优先级，空间不够可省略） System Prompt： "你是 CodeBook 的 AI 助手，正在帮助{role_name}理解代码。 用{language_style}回答。禁止：{banned_terms}。 如果用户的问题需要你查看代码细节，用非技术语言解释， 把代码引用放在 evidence 字段中（不要在主回答中展示代码）。 如果问题超出你的上下文范围，坦诚说明并建议追问其他模块。 最后给 2-3 个后续追问建议。" 返回: { "answer": "角色适配后的自然语言回答", "evidence": [ {"type": "code", "file": "x.py", "lines": "10-25", "snippet": "..."}, {"type": "summary", "module": "支付模块", "text": "..."}, {"type": "diagnosis", "finding": "..."} ], "follow_up_suggestions": [ "你可能还想问：这个模块失败时有没有通知机制？", "你可能还想问：数据在传递过程中有没有被验证？" ], "confidence": 0.9, "context_modules_used": ["目标模块", "上游A", "下游B"] } """ ``` conversation_history 格式: [{"role": "user", "content": "..."}, {"role": "assistant", "content": "..."}] 多轮对话时将历史拼接到 messages 中。 | 单轮追问返回正确 JSON 回答引用了 context 信息 evidence 指向真实代码位置 follow_up 有意义 多轮保持连贯（第2轮引用第1轮内容） 切换角色后语言风格变化 超出范围的问题诚实回答 | tools/ask_about.py | 1.4, 1.5, 1.6
1.8 | MCP 端到端集成测试 | GPT-5.4 | W6 | 1. 打开 Codex 2. 让 GPT-5.4 编写自动化测试脚本 3. 运行脚本 4. 只在测试失败时介入修复 | 为 CodeBook MCP Server 编写端到端自动化测试： ```python # tests/test_e2e.py import pytest from mcp import ClientSession @pytest.fixture async def session(): # 连接到本地 MCP Server ... async def test_full_flow_small_project(session): """小型项目完整流程""" # 1. scan_repo result = await session.call_tool("scan_repo", {"repo_url": "{small_project_url}", "role": "ceo"}) assert "project_overview" in result assert len(result["modules"]) > 0 assert "mermaid_diagram" in result # 2. read_chapter (第一个模块) module = result["modules"][0]["name"] chapter = await session.call_tool("read_chapter", {"module_name": module, "role": "ceo"}) assert "chapter_markdown" in chapter assert "## " in chapter["chapter_markdown"] # 3. diagnose diag = await session.call_tool("diagnose", {"role": "ceo"}) assert "findings" in diag for f in diag["findings"]: assert f["confidence"] >= 0.6 # 4. ask_about answer = await session.call_tool("ask_about", { "module_name": module, "question": "这个模块最大的风险是什么？", "role": "ceo" }) assert "answer" in answer assert len(answer["follow_up_suggestions"]) > 0 async def test_role_switching(session): """同一项目切4种角色，输出必须不同""" outputs = {} for role in ["ceo", "pm", "investor", "qa"]: result = await session.call_tool("scan_repo", {"repo_url": "{url}", "role": role}) outputs[role] = result["modules"][0]["node_body"] # 4 种输出不应完全相同 unique = set(outputs.values()) assert len(unique) >= 3 # 允许小概率2个角色措辞接近 async def test_performance(session): """性能测试""" import time start = time.time() await session.call_tool("scan_repo", {"repo_url": "{medium_project_url}", "role": "ceo"}) elapsed = time.time() - start assert elapsed < 300 # < 5 minutes ``` 运行: pytest tests/test_e2e.py -v 失败的测试自动生成修复建议。 | 所有 E2E 测试通过 角色切换测试 ≥ 3 种不同输出 性能测试 < 5min 无崩溃 | tests/test_e2e.py 测试报告 | 1.4-1.7
★1 | 里程碑验收：MCP v0.1 | GPT-5.4 | W6末 | 1. 运行 pytest 全套测试 2. 确认全绿 | 运行以下验收脚本： ```bash cd mcp-server pytest tests/ -v --tb=short ``` 然后生成验收报告： ```python """检查清单： 1. scan_repo: ✅/❌ (返回完整JSON + Mermaid) 2. read_chapter: ✅/❌ (6部分结构完整) 3. diagnose: ✅/❌ (准确率>70%, confidence过滤) 4. ask_about: ✅/❌ (多轮连贯, 有证据) 5. 角色切换: ✅/❌ (4种角色输出不同) 6. 性能: ✅/❌ (小<2min, 中<5min) 7. 错误处理: ✅/❌ (无崩溃) """ ``` | 7/7 全部 ✅ pytest 全绿 | MCP Server v0.1 验收报告 | 1.8
PHASE 2：Web App + 交互式蓝图（W7-W14）
2.1 | Next.js + FastAPI 项目初始化 | GPT-5.4 | W7 | 1. 粘贴 Prompt 到 Codex 2. 等待生成 3. npm run dev + uvicorn 验证 | 创建两个项目： 项目 1: codebook/web/ (Next.js 15) ```bash npx create-next-app@latest web --typescript --tailwind --app --src-dir cd web npm install @xyflow/react zustand next-auth @next-auth/github ``` 页面结构： - /: Landing page - /dashboard: 项目列表 - /project/[id]: 蓝图主界面（React Flow 画布 + 右侧面板） - /api/auth/[...nextauth]: GitHub OAuth 项目 2: codebook/api/ (FastAPI) ```python # 复用 mcp-server 的所有模块 # API 路由： POST /api/scan # 接收 {repo_url, role}，返回 scan_repo 结果 GET /api/project/{id}/modules # 获取已扫描项目的模块列表 GET /api/project/{id}/module/{name}/chapter # read_chapter GET /api/project/{id}/diagnose # diagnose POST /api/ask # ask_about POST /api/annotate # 添加批注 GET /api/project/{id}/annotations # 获取批注列表 ``` 数据库：SQLite（用 SQLAlchemy），表：users, projects, scans, annotations 存储 scan 结果为 JSON blob（MVP 阶段不拆表）。 | npm run dev 启动无报错 uvicorn 启动无报错 GitHub OAuth 可登录 /api/scan 可调用（复用 MCP 逻辑） | web/ 项目 api/ 项目 | ★1
2.2 | React Flow 蓝图主界面 | GPT-5.4 | W7-W9 | 1. 粘贴 Prompt 到 Codex 2. 迭代 UI 细节 | 在 web/src/components/blueprint/ 下实现蓝图主界面。 ModuleNode.tsx（自定义 React Flow 节点）： ```tsx // 结构： // ┌──────────────────────────────┐ // │ 🟢 用户登录验证 [CEO] │ ← 标题 + 健康色 + 角标 // ├──────────────────────────────┤ // │ 通过邮箱密码查数据库验证， │ ← node_body // │ 成功后生成访问令牌 │ // ├──────┤ ├───────┤ // │ 接收: │ │ 返回: │ ← 输入/输出接口 // │ 邮箱 │ │ 令牌 │ // │ 密码 │ │ 错误 │ // └──────┘ └───────┘ // // 右键菜单： // - 📝 添加批注 // - 💬 追问 AI // - 🔍 查看诊断详情 // - 📖 展开章节阅读 // // 边框颜色：green(#10B981) / yellow(#F59E0B) / red(#EF4444) // 双击：展开子图（L1→L2） ``` DataEdge.tsx（自定义连线）： ```tsx // 线上标签：显示 connection.label（如「传递用户ID」） // 粗细：strong=3px, weak=1px // 虚线红色：missing_connection（诊断发现的缺失连接） // 动画：数据流方向的流动点动画 ``` BlueprintCanvas.tsx： ```tsx // 1. 从 API 获取 scan 结果 // 2. 转换为 React Flow 的 nodes + edges // 3. 用 Dagre 自动布局 // 4. 面包屑导航：系统全景 > 模块 > 子功能 // 5. 顶部工具栏：角色切换下拉框 + 缩放控制 + 导出按钮 // 6. 右侧面板区域（默认折叠） ``` 所有颜色用 Tailwind CSS 变量。 响应式：最小宽度 1024px。 | 蓝图可渲染 scan 数据 节点显示标题/正文/接口/边框色/角标 连线有标注和粗细区分 虚线标出缺失连接 右键菜单 4 项可弹出 双击节点展开子图 Dagre 布局无节点重叠 面包屑导航可用 | blueprint/ 组件完整 | 2.1
2.3-2.14 | Web App 剩余功能（详见甘特图） | GPT-5.4 + Sonnet | W8-W14 | 按甘特图排期，逐个将任务 Prompt 发给对应 AI | 关键任务 Prompt 摘要（每个任务完整 Prompt 参考 Phase 1 同类任务）： 2.3 节点设计优化（Sonnet → GPT）：W8-W9 2.4 连线系统完善（GPT）：W9-W10 2.5 L1→L2→L3 层级导航（GPT）：W10-W11 2.6 Dagre/ELK 布局优化（GPT）：W10 2.7 右侧面板 - 章节+追问（Sonnet+GPT）：W10-W12 面板内的追问对话 Prompt 复用 1.7 的 ask_about 模板 2.8 批注系统 UI（GPT）：W11-W12 POST /api/annotate {project_id, module_name, content, severity, position} 2.9 角色切换器（Sonnet）：W11-W12 切换时调用 role_adapter 重新适配所有节点内容 2.10 诊断叠加层（Sonnet+GPT）：W12-W13 节点变色 + 红色虚线 + 悬浮诊断卡片 2.11 追问转批注 + 证据链接（Sonnet）：W13 2.12 导出 PDF/Markdown（GPT）：W13-W14 2.13 后端 Chroma 集成（GPT）：W7-W9（与2.2并行） 用于 ask_about 的代码片段语义检索 2.14 封闭测试（AI辅助分析反馈）：W14 | W14 末全功能可用 蓝图交互流畅 批注可持久化 追问多轮连贯 导出格式正确 封闭测试 NPS > 40 | Web App v1.0 | 2.2
★2 | 里程碑验收：Web App v1.0 | GPT-5.4 | W14末 | 1. 让 GPT-5.4 运行验收脚本 2. 确认全绿 | 运行端到端验收： ```python checks = [ ("蓝图可交互", "缩放/平移/双击/右键全部响应"), ("节点信息完整", "标题/正文/接口/边框色/角标全显示"), ("角色切换", "4种角色切换后节点内容变化，<1s"), ("批注系统", "添加/查看/筛选/持久化"), ("追问对话", "多轮连贯/证据可展开/可转批注"), ("诊断叠加", "节点变色/虚线/悬浮卡片"), ("导出", "PDF + Markdown 格式正确"), ("认证", "GitHub OAuth 登录正常"), ] for name, criteria in checks: print(f"{'✅' if test(name) else '❌'} {name}: {criteria}") ``` | 8/8 全部 ✅ | Web App v1.0 验收报告 | 2.3-2.14
PHASE 3：VS Code 插件（W15-W20）
3.1-3.7 | VS Code 插件全部任务 | GPT-5.4 + Sonnet | W15-W20 | 逐个任务将 Prompt 发给 AI 仅在公测环节需人类收集外部反馈 | 关键任务： 3.1 Extension 脚手架（GPT，W15）： "用 yo code 生成 VS Code Extension 脚手架，TypeScript，包含 WebView provider 和 sidebar view。" 3.2 蓝图 WebView（GPT，W15-W17）： "在 VS Code WebView 中嵌入 React Flow 蓝图。数据从本地 MCP Server 或 API 获取。WebView 与 Extension Host 通过 postMessage 通信。" 3.3 文件变更监听（GPT，W16-W18）： "监听 workspace.onDidSaveTextDocument 事件，当文件保存时： 1. 识别变更文件属于哪个模块 2. 只对该模块重新执行 L1→L2→L3 摘要 3. 只对该模块重新诊断 4. 通过 postMessage 通知 WebView 更新对应节点 增量 Prompt: '以下文件变更了：{diff}。只更新受影响模块的摘要和诊断。'" 3.4 双向跳转（GPT，W17-W18）： "蓝图节点 click → vscode.commands.executeCommand('vscode.open', uri, {selection: range}) 代码文件 CodeLens → postMessage 高亮对应蓝图节点" 3.5 团队批注同步（Sonnet+GPT，W18-W19） 3.6 大仓库优化（GPT，W19-W20） 3.7 公测（Jacky收集反馈，AI分析反馈） | VS Code 安装无报错 蓝图渲染正常 双向跳转可用 增量更新 < 10s 50k+ LOC 项目不崩溃 | VS Code Extension Beta | ★2
★3 | 里程碑验收：VS Code Beta | GPT-5.4 | W20末 | 运行自动化验收 | ``` checks = [ ("Marketplace安装", "无报错"), ("蓝图渲染", "侧边栏正常显示"), ("双向跳转", "节点↔代码互跳"), ("增量更新", "文件保存后<10s更新"), ("大仓库", "50k+LOC不崩溃"), ("批注同步", "团队可见"), ] ``` | 6/6 全部 ✅ | Extension Beta 验收报告 | 3.1-3.7

## Prompt 速查
核心 Prompt 模板速查（可直接复制使用）
Prompt ID | 用途 + 触发时机 | 输入变量 | 完整 Prompt（复制即用）
blueprint_system | 蓝图全景扫描 用户首次导入项目时调用 | {source_code} | 你是 CodeBook 的蓝图引擎。 扫描整个项目源代码，输出项目总览蓝图： 1. 项目一句话定位（这个项目是做什么的） 2. 所有模块列表（每个模块：名称(业务语言) + 路径 + 一句话说明） 3. 全局依赖关系图（Mermaid graph TD） 4. 核心数据流：用户操作 → 经过哪些模块 → 最终结果 规则： - 模块名用业务语言（「用户登录」不是「auth_router」） - Mermaid 图节点标注 file:Lxx - 技术概念首次出现时用「**术语**（一句话业务含义）」解释
understand_system | 模块卡片生成 看懂能力的核心 Prompt | {source_code} {module_scope} | 你是 CodeBook 的代码理解引擎。 扫描以下源代码，输出模块卡片列表 + 依赖关系图。 模块卡片 JSON schema： { "name": "业务语言模块名", "path": "文件路径", "what": "一句话说明（主语是用户或系统）", "inputs": ["接收什么（来自谁）"], "outputs": ["产出什么（给到谁）"], "branches": [{"condition":"如果…","result":"那么…","code_ref":"file:Lxx"}], "side_effects": ["额外触发什么"], "blast_radius": ["改动影响谁"], "key_code_refs": ["file.py:L起始-L结束"], "pm_note": "PM最需要知道的一件事" } 依赖图用 Mermaid graph TD 格式。技术概念首次出现时解释业务含义。
locate_system | 问题定位 用户描述问题→追踪到代码 | {user_query} {module_cards} {relevant_source} | 你是 CodeBook 的代码定位引擎。 用户用自然语言描述了一个现象/问题/需求。请： 1. 在已知模块卡片中找到相关模块 2. 追踪调用链，画 Mermaid graph TD 流程图（每节点标注 file:Lxx） 3. 分支用菱形节点+条件标注，失败路径用 -->¦失败¦ 标注 4. 输出定位结论：相关模块 / 关键代码位置(file:Lxx-Lyy) / 原因分析 / 当前逻辑 / 缺失或问题
codegen_system | 代码生成 自然语言→代码变更 | {user_instruction} {locate_result} {current_code} | 你是 CodeBook 的代码生成引擎。 基于 locate 定位到的代码位置，根据用户自然语言指令生成变更方案： 1. 变更表：文件 / 行号 / 改之前（业务语言）/ 改之后（业务语言） 2. 代码变更：unified diff 格式（基于真实行号，可直接 apply） 3. 影响范围：变更可能影响的其他模块/文件列表 + 原因 4. 验证方式：用户做什么操作来确认改动生效（操作语言，非代码）
ask_context | 追问上下文组装 用户对模块提问时调用 | {module_name} {question} {module_card} {source_code} {upstream_cards} {downstream_cards} | 你是 CodeBook 的 AI 助手。用户在查看模块卡片后有追问。 当前模块：{module_name} 模块卡片：{module_card} 上游模块：{upstream_cards} 下游模块：{downstream_cards} 源代码：{source_code} 用业务语言回答用户问题。引用代码时标注 file:Lxx。给出 follow_up 建议问题。
quality_eval | 可读性评估 每轮原型输出后执行 | {prototype_doc} | 你是一个不懂编程的产品经理。请阅读以下 CodeBook 输出文档，回答： 1. 用你自己的话复述系统怎么运行的（测理解度） 2. 定位文档中的问题结论是否清晰？你能理解出在哪吗？ 3. 编写文档的变更方案你能理解吗？改什么、改完怎样？ 4. 列出所有看不懂的内容 5. 1-10 可读性评分 6. 满分=「像在读产品需求文档一样顺畅」，差在哪里？
incremental | 增量更新 Phase 3 文件变更时 | {diff} {affected_modules} {existing_cards} | 以下文件变更了： {diff} 受影响模块：{affected_modules} 现有模块卡片：{existing_cards} 请： 1. 只更新受影响模块的卡片，不重新生成其他内容 2. 更新蓝图中的依赖关系（如果变更影响了模块间连接） 3. 标注新增/修改/删除 4. 输出更新后的模块卡片 JSON + 变更说明

## 验收清单
里程碑验收清单（逐项打勾）
里程碑 | 验收项 | 通过标准 | ✅/❌ | 备注
★0 原型 v0.2 | 配置文件完整 | codebook_config.json 包含 4 能力（蓝图/看懂/定位/编写）的 Prompt
★0 原型 v0.2 | 蓝图原型 | 包含全部模块列表 + Mermaid 全局依赖图 + 每模块一句话
★0 原型 v0.2 | 看懂原型 | 模块卡片 JSON 格式正确，每张卡有 code_ref(file:Lxx)
★0 原型 v0.2 | 定位原型 | Mermaid 调用链路图，每个节点附 file:line，定位结论精确
★0 原型 v0.2 | 编写原型 | unified diff 可应用 + 影响范围具体到文件 + 验证步骤为操作语言
★0 原型 v0.2 | 术语策略 | 技术概念首次出现时有「**术语**（业务含义）」解释
★0 原型 v0.2 | 可读性评分 | AI 模拟产品经理评估 ≥ 8/10
★0 原型 v0.2 | 无长上下文衰减 | 逐模块生成，后半部分质量不低于前半部分
★1 MCP v0.1 | blueprint + understand | 返回蓝图 JSON + 模块卡片 JSON + Mermaid
★1 MCP v0.1 | locate 定位 | Mermaid 调用链路图，精确到 file:line
★1 MCP v0.1 | codegen 代码生成 | unified diff 可应用，影响范围+验证步骤
★1 MCP v0.1 | ask_about 追问 | 多轮连贯，引用 file:line 证据
★1 MCP v0.1 | 模块切换 | 不同模块的卡片/定位/生成各自正确
★1 MCP v0.1 | 性能 | 小<2min, 中<5min
★1 MCP v0.1 | E2E测试 | pytest全绿
★2 Web v1.0 | 蓝图交互 | 缩放/平移/双击/右键
★2 Web v1.0 | 节点完整 | 标题/正文/接口/色/角标
★2 Web v1.0 | 角色切换 | <1s更新，4种可切
★2 Web v1.0 | 批注系统 | 添加/查看/筛选/持久化
★2 Web v1.0 | 追问对话 | 多轮/证据/转批注
★2 Web v1.0 | 诊断叠加 | 变色/虚线/悬浮卡片
★2 Web v1.0 | 导出 | PDF+Markdown正确
★2 Web v1.0 | 封闭测试 | NPS > 40
★3 VSCode Beta | 安装 | Marketplace无报错
★3 VSCode Beta | 蓝图 | 侧边栏渲染正常
★3 VSCode Beta | 双向跳转 | 节点↔代码互跳
★3 VSCode Beta | 增量更新 | <10s
★3 VSCode Beta | 大仓库 | 50k+LOC不崩溃