## 全局总览
CodeBook 可执行开发手册 v4（上下文感知版 · 质量最大化）
版本 | v4.0 — 上下文感知 + 质量最大化（Max 20x Plan）
日期 | 2026-03-23
Sprint | Sprint 2：引擎质量打磨 + 角色系统进化 + 自我进化基础设施
核心策略 | ① 按任务裁剪上下文：每个 Prompt 只读与该任务相关的文档章节和源码 ② 红区任务拆分子 session：上下文填充率 >50% 的任务拆为 2 个子 session ③ 质量不妥协：全量读 CLAUDE.md（产品定义）+ CONTEXT.md（状态），按需读 INTERFACES.md 和 design doc ④ W0 对齐 + W6 集成验证双重保障
完成标准 | 中大型项目（3万行+）全链路无崩溃，PM 翻译 ≥ 9.0/10
上下文窗口 | 200K tokens（Max 20x Plan）
⚡ v3 → v4 核心变化： ▸ 去掉 FULL_CTX 一刀切 → 每个 Prompt 标注精确读取范围（INTERFACES.md 只读涉及的 tool §，design doc 只读对应章节） ▸ 4 个红区任务（D-1/D-2/B-2/W6-1）拆分为子 session，确保每个子任务 ≤35% 上下文填充率 ▸ 新增 Sheet 7「上下文预算表」：每个任务的 Token 预算分配和实际填充率估算
一、全部任务状态总览（v4：红区任务已拆分子 session）
任务ID | 任务名称 | 流水线 | Wave | 状态 | 完成日期 | 前置依赖 | 产出物 | 核心修改文件 | 质量关卡 | 预估时长 | 上下文预算
M-001 | 5 个 MCP tool 实现 | — | — | ✅ 已完成 | 03-22 | — | 5 个 tool + 167 测试 | src/tools/*.py | — | — | —
M-002 | Prompt Config v0.1→v0.2 | — | — | ✅ 已完成 | 03-21 | — | config_v0.2.json | prompts/ | — | — | —
M-003 | MCP v0.1 验收 | — | — | ✅ 已完成 | 03-22 | M-001 | 验收报告 | — | — | — | —
M-004 | INTERFACES.md 校准 | 跨线 | — | ✅ 已完成 | 03-23 | — | INTERFACES.md 校准版 | files/INTERFACES.md | — | — | —
M-005 | 自我进化系统设计 | — | — | ✅ 已完成 | 03-23 | — | self_evolution_design.md | docs/ | — | — | —
W0-1 | 全员对齐：读文档确认理解 | 跨线 | W0 | ⬜ 待做 |  | 无 | 对齐确认记录 | — | 理解力验证 | 0.5天 | 🟢 14%
A-1 | 环境准备（clone 测试仓库） | A 压测 | W1 | ⬜ 待做 |  | W0-1 | repos/ + stats.json | repos/ | cloc 结果校验 | 0.5天 | 🟢 18%
C-1 | 修复已知测试问题 | C 测试 | W1 | ⬜ 待做 |  | W0-1 | 测试修复+边界测试 | tests/ | pytest 0 skip | 1天 | 🟡 31%
D-1a | 存储层：数据模型 + ProjectMemory | D 进化 | W1 | ⬜ 待做 |  | W0-1 | models.py + project_memory.py | src/memory/ | CRUD 单元测试 | 1天 | 🟡 33%
D-1b | 存储层：迁移 + RepoCache 集成 + 回归 | D 进化 | W1 | ⬜ 待做 |  | D-1a | migration.py + 回归测试 | _repo_cache.py, src/memory/ | RepoCache 兼容性回归 | 1天 | 🟡 30%
A-2 | scan_repo 压力测试 | A 压测 | W2 | ⬜ 待做 |  | A-1 | scan_repo.json × 4 + summary | test_results/ | 4项目全部完成无崩溃 | 2天 | 🟡 34%
B-1 | 角色分析 + 新系统设计 | B 角色 | W2 | ⬜ 待做 |  | W0-1 | role_system_v3_design.md | docs/ | 设计 Review 通过 | 2天 | 🟡 43%
D-2a | 术语飞轮：TermStore + TermResolver + 行业包 | D 进化 | W2 | ⬜ 待做 |  | D-1b | src/glossary/ + domain_packs/ | src/glossary/ | 单元测试 + 优先级验证 | 1.5天 | 🟡 35%
D-2b | 术语飞轮：engine 集成 + term_correct + 端到端 | D 进化 | W2 | ⬜ 待做 |  | D-2a | term_correct tool + engine改造 | engine.py, server.py | 纠正→生效端到端 | 1.5天 | 🟡 33%
A-3 | read_chapter + diagnose 压测 | A 压测 | W3 | ⬜ 待做 |  | A-2 | RC+Diag JSON × 4 | test_results/ | 命中率 ≥ 80% 抽检 | 2天 | 🟡 39%
B-2a | 角色系统实现：Prompt 改造 + 配置 | B 角色 | W3 | ⬜ 待做 |  | B-1 | prompt配置 + engine角色逻辑 | engine.py, prompts/ | PM≥9.0 | 1.5天 | 🟡 35%
B-2b | 角色系统实现：5 Tool 角色适配 + 回归 | B 角色 | W3 | ⬜ 待做 |  | B-2a | 5 tool 角色 + INTERFACES §3 | ask_about.py, diagnose.py | 回归测试全绿 | 1.5天 | 🟡 35%
D-3 | 项目记忆持久化 | D 进化 | W3 | ⬜ 待做 |  | D-1b | memory_feedback tool | ask_about.py, diagnose.py | 重启后记忆保留验证 | 2天 | 🟡 43%
A-4 | ask_about + codegen 压测 | A 压测 | W4 | ⬜ 待做 |  | A-3 | AA+CG JSON | test_results/ | 幻觉检查 + diff 验证 | 2天 | 🟡 37%
C-2 | 建立 CI Pipeline | C 测试 | W4 | ⬜ 待做 |  | C-1 | .github/ + README | .github/, README.md | CI 绿色 | 1天 | 🟢 23%
D-4 | 智能记忆 + 隐式推断 | D 进化 | W4 | ⬜ 待做 |  | D-2b,D-3 | 增量扫描+Hotspot+推断 | scan_repo.py | 增量路径验证 | 3天 | 🟡 43%
A-5 | 瓶颈分析与优化 | A 压测 | W5 | ⬜ 待做 |  | A-2~4 | optimization_log.json | 视瓶颈而定 | 修复前后指标对比 | 1天 | 🟢 27%
W6-1a | 跨线集成：术语+角色联动 + 记忆联动 | 跨线 | W6 | ⬜ 待做 |  | A-5,B-2b,D-4 | 集成测试 Part 1 | — | 4项联动验证通过 | 0.5天 | 🟡 38%
W6-1b | 跨线集成：增量扫描 + CI + 全量 pytest | 跨线 | W6 | ⬜ 待做 |  | W6-1a | 集成测试 Part 2 | — | pytest 全绿 + 增量通过 | 0.5天 | 🟡 35%
W6-2 | 质量评估 + 文档收尾 | 跨线 | W6 | ⬜ 待做 |  | W6-1b | 质量评估报告 + 文档更新 | CONTEXT.md, DEV_LOG.md | 所有验收指标达标 | 1天 | 🟢 27%
二、待确认决策
决策ID | 决策项 | 状态 | 解答任务 | 方案概要
D-001 | 大项目超时：增量扫描 vs lazy loading | 待 A 线 | D-4 | 增量扫描：文件hash比对，变更<30%走增量
D-002 | Mermaid 图过密：分层 vs 折叠 | 待 A 线 | A-5 | 根据压测数据选择
D-003 | 是否需要缓存层 | 待 A 线 | D-1a | ProjectMemory 统一存储
D-004 | domain_expert project_domain 传入 | 待 B 线 | B-1+D-2a | scan_repo 参数+自动推断
D-005 | 数据飞轮冷启动存储格式 | 待定 | D-1a+D-2a | JSON 存 ~/.codebook/
三、已知问题追踪
问题ID | 问题 | 优先级 | 状态 | 解决任务
I-001 | test断言未更新为5 tool | 低 | ⬜ 待修 | C-1
I-002 | 25项Conduit集成测试跳过 | 中 | ⬜ 待修 | C-1
I-003 | 角色系统需重构 | 中 | ⬜ 待做 | B-1→B-2a/b
I-004 | README.md 为空 | 低 | ⬜ 待做 | C-2
I-005 | 未做大代码库压力测试 | 高 | ⬜ 待做 | A-1~A-5
I-006 | INTERFACES.md 不符 | — | ✅ 已解决 | M-004

## 并行规划
并行执行波次规划（7 个 Wave · v4 含子 session 拆分）
⚡ v4 变化：D-1→D-1a/b, D-2→D-2a/b, B-2→B-2a/b, W6-1→W6-1a/b（红区任务拆分，每个子 session ≤35% 上下文）
一、波次甘特图
Wave | 天数 | 路线 ① | 路线 ② | 路线 ③ | 关键交付物 | 质量关卡 | 完成标志
W0 Day 0 | 0.5天 | W0-1 全员对齐 读 CLAUDE+CONTEXT +INTERFACES 全量 确认产品定义和接口 | — | — | 对齐确认记录 | 3 条流水线理解确认 | 无偏差
W1 Day 1-2 | 2天 | A-1 环境准备 clone 4 仓库 统计行数 | C-1 修复测试 断言+集成+边界 目标 0 skip | D-1a 数据模型+PM → D-1b 迁移+集成 | repos/ 就绪 0 skip ProjectMemory 可用 | A: cloc校验 C: pytest全绿 D: a→b串行验证 | 3 任务验证
W2 Day 3-5 | 3天 | A-2 scan压测 4梯度项目 横向对比 | B-1 角色分析+设计 role_system_v3 解答 D-004 | D-2a TermStore+Resolver → D-2b engine集成 | scan报告 角色设计 term_correct可用 | A: 无崩溃+质量评分 B: 设计Review D: a→b串行验证 | 扫描+设计+术语
W3 Day 6-8 | 3天 | A-3 RC+Diag压测 3模块×4项目 | B-2a Prompt改造 → B-2b 5Tool适配 | D-3 记忆持久化 memory_feedback 上下文8级 | RC+Diag报告 角色可用 记忆保留 | A: 命中≥80% B: PM≥9.0+回归 D: 重启验证 | 命中+评分+记忆
W4 Day 9-11 | 3天 | A-4 AA+CG压测 多轮对话+diff | C-2 CI Pipeline GitHub Actions | D-4 智能记忆 增量+Hotspot+推断 | 全链路报告 CI绿色 增量可用 | A: 幻觉=0 C: CI触发 D: 增量选择 | 链路+CI+增量
W5 Day 12 | 1天 | A-5 瓶颈优化 改最严重1个 | — | — | 优化对比报告 | 修复前后对比 pytest不回退 | 瓶颈修复
W6 Day 13-14 | 2天 | W6-1a 术语+角色+记忆联动 → W6-1b 增量+CI+pytest | W6-2 质量评估 文档收尾 DEV_LOG更新 | — | 集成测试报告 质量评估报告 | W6 验证清单（Sheet 4） | 所有指标达标
二、文件并行冲突矩阵
共享文件 | A 线 | B 线 | C 线 | D 线 | 冲突风险 | 冲突 Wave | 解决方案
ask_about.py | A-4 读取(W4) | B-2b 改角色(W3) | — | D-3 改记忆(W3) | 中 | W3:B∥D | B改ROLE_CONFIG D改DiagnosisCache 不同代码区域
engine.py | — | B-2a 改角色(W3) | — | D-2b 改术语(W2) | 无 | W2≠W3 | D-2b先改术语注入 B-2a后改角色风格
diagnose.py | A-3 读取(W3) | B-2b 改角色(W3) | — | D-3 加持久化(W3) | 低 | W3:B∥D | B改ROLE_GUIDANCE D加add_diagnosis
server.py | — | — | — | D-2b,D-3 注册tool | 无 | 不同Wave | 按Wave顺序注册
INTERFACES.md | A-5(W5) | B-2b §3(W3) | — | D-2b,D-3(W2,W3) | 低 | 各改各§ | 按§分区修改
CONTEXT.md | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 低 | 每Wave | 追加式写入

## 执行 Prompt
完整执行 Prompt（v4 上下文感知：按需读取 + 红区拆分 + 质量自检）
⚡ v4 策略： ▸ 每个 Prompt 精确标注读取范围 → INTERFACES.md 只读涉及的 §，design doc 只读对应章节 ▸ 红区任务（D-1/D-2/B-2/W6-1）拆为子 session → 每个 ≤35% 上下文 ▸ 每个 Prompt 包含「上下文预算」栏：文档 + 源码 + 产出 + 执行 = 总估算 tokens
W0-1：全员对齐：读文档确认理解
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
W0-1 | W0 | 全员对齐：读文档确认理解 | 无 | 单独执行 | 0.5天 | 对齐确认记录 | 3线理解确认无偏差
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 全量读取（~15K tokens，仅 W0-1 对齐时全量） 📊 上下文预算：文档 ~25K + 源码 ~0K + 产出 ~0K + 执行 ~3K = ~28K tokens (14%) 🟢 读完后向自己确认： - 我理解了 CodeBook 是「代码世界的通用翻译层」，核心用户是不懂代码的人 - 我理解了本次任务所属的流水线和上下游依赖 - 我理解了要操作的 tool 的真实接口（以 INTERFACES.md 校准版为准，不要凭记忆） 【任务】全员对齐确认 【所属】Wave 0（所有流水线启动前的必经步骤） 这是一个纯阅读和确认任务，不修改任何文件。 读完三个核心文件后，输出以下确认内容： 1.【产品定义复述】用一段话描述 CodeBook 是什么、为谁服务 2.【四类用户复述】列出四类目标用户及其核心痛点 3.【5 Tool 复述】列出 5 个 MCP tool 的名称、功能和关键接口约束 4.【角色系统现状】当前 4 角色 vs 计划的 3 视图 5.【本 Sprint 目标】Sprint 2 的完成标准 6.【本线任务复述】你负责的流水线的全部任务和依赖关系 7.【已知问题确认】与你相关的 Issue 列表 8.【接口约束确认】你需要修改的文件的当前接口 如果有任何理解不一致的地方，在此标注出来。
A-1：环境准备（clone 测试仓库）
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
A-1 | W1 | 环境准备（clone 测试仓库） | W0-1 | C-1,D-1a | 0.5天 | repos/ + stats.json | 4仓库clone+stats
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.1 scan_repo（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~8K + 源码 ~0K + 产出 ~5K + 执行 ~2K = ~15K tokens (8%) 🟢 【任务】流水线 A / 环境准备 【所属】Wave 1（可与 C-1、D-1a 并行） 【前置】W0-1 对齐确认完成 执行步骤： 1. 按以下梯度 clone 到 mcp-server/repos/（每个 git clone --depth 1）： ¦ 梯度 ¦ 项目 ¦ 语言 ¦ 预估行数 ¦ repo_url ¦ ¦------¦------¦------¦---------¦---------¦ ¦ 中型 ¦ FastAPI ¦ Python ¦ ~1.5万 ¦ https://github.com/tiangolo/fastapi ¦ ¦ 中大型 ¦ Sentry Python SDK ¦ Python ¦ ~3万 ¦ https://github.com/getsentry/sentry-python ¦ ¦ 大型 ¦ Next.js ¦ TypeScript ¦ ~10万+ ¦ https://github.com/vercel/next.js ¦ ¦ 超大型 ¦ VS Code ¦ TypeScript ¦ ~50万+ ¦ https://github.com/microsoft/vscode ¦ 2. 对每个用 cloc（如无则 find+wc）统计 3. 每个写 test_results/{name}/stats.json： {"project": str, "repo_url": str, "clone_date": "YYYY-MM-DD", "file_count": N, "code_lines": N, "languages": {...}} 4. 验证：实际行数与预估差异 > 50% 的要标注原因 5. 更新 CONTEXT.md 测试项目梯度表 不跑 scan_repo。不改 src/。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
C-1：修复已知测试问题
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
C-1 | W1 | 修复已知测试问题 | W0-1 | A-1,D-1a | 1天 | 测试修复+边界测试 | 0 skip
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.5 codegen（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~9K + 源码 ~15K + 产出 ~8K + 执行 ~10K = ~42K tokens (21%) 🟢 【任务】流水线 C / 修复已知测试问题 【所属】Wave 1（可与 A-1、D-1a 并行） 【前置】W0-1 对齐确认完成 目标：修复 I-001 + 激活 I-002 + 补充 codegen 边界测试 额外读取源码（任务需要，不算文档）： - mcp-server/tests/ 目录结构 → 找到断言 4 tool 的测试 - 25 项跳过测试的 skip 原因 执行步骤： 1. 修复 test_mcp_server_has_four_tools → 断言 5 个 tool（I-001） 2. 分析 25 项 Conduit 集成测试跳过原因 - 逐个检查 @pytest.mark.skip 的理由 - 哪些可以用 mock 解决？哪些确实需要外部仓库？ 3. 逐步激活：每激活一批跑一次 pytest 确认 4. 补充 codegen 边界测试（至少 5 个新用例）： - diff_valid = False 时的错误路径和错误信息 - locate_result 和 file_paths 同时为空 - 超大文件（>1000行）的 diff 生成 - 无效 repo_path - instruction 为空字符串 5. 目标：0 skip（无法解决的记录详细原因） ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-1a：存储层：数据模型 + ProjectMemory 核心
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-1a | W1 | 存储层：数据模型 + ProjectMemory 核心 | W0-1 | A-1,C-1 | 1天 | models.py + project_memory.py | PM CRUD测试通过
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §1 数据结构（SummaryContext 等）（其余跳过，节约上下文空间） 4. docs/self_evolution_design.md — 只读 第一章：系统概述, §3.2 存储设计 + §3.3 三层记忆 📊 上下文预算：文档 ~20K + 源码 ~5K + 产出 ~20K + 执行 ~8K = ~53K tokens (26%) 🟢 【任务】流水线 D / 持久化存储层 — Part A（数据模型 + 核心存储） 【所属】Wave 1（D-1a 和 D-1b 串行，D-1a 先做） 【前置】W0-1 对齐确认完成 【子 session 说明】原 D-1 拆为两个子 session，本 session 只做模型和核心存储，不碰 RepoCache 执行步骤： 1. 创建 mcp-server/src/memory/__init__.py 2. 创建 mcp-server/src/memory/models.py： - DiagnosisRecord(query, diagnosis_summary, matched_locations, timestamp) - QARecord(question, answer_summary, confidence, follow_ups_used, timestamp) - AnnotationRecord(content, author, timestamp) - ModuleUnderstanding(module_name, diagnoses, qa_history, annotations, view_count, diagnose_count, ask_count, last_accessed) - Hotspot(module_name, topic, question_count, typical_questions, suggested_doc) - SessionSummary(session_id, timestamp, modules_explored, key_findings, unresolved_questions) - InteractionMemory(hotspots, focus_profile, session_summaries) 3. 创建 mcp-server/src/memory/project_memory.py： class ProjectMemory: 存储：~/.codebook/memory/{repo_hash}/ ├── context.json, understanding.json, interactions.json, glossary.json, meta.json 方法： - store_context(ctx) / get_context() → SummaryContext ¦ None - add_diagnosis(module, record) / get_module_understanding(module) - add_qa_record(module, record) - add_session_summary(summary) / get_hotspots(module=None) - get_meta() / update_meta(**kwargs) - finalize_session() 所有 JSON 读写要加 try/except + structlog 日志。 文件不存在时返回空结构，不报错。 4. 单元测试（至少 8 个用例）： - test_project_memory.py：各层记忆的 CRUD - 读写一致性、文件不存在降级、并发安全基本检查 ⚠️ 本 session 不修改 _repo_cache.py，不做迁移，那是 D-1b 的事。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-1b：存储层：迁移 + RepoCache 集成 + 回归
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-1b | W1 | 存储层：迁移 + RepoCache 集成 + 回归 | D-1a | D-1a后串行 | 1天 | migration.py + 回归测试 | RepoCache兼容回归
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §1 数据结构（SummaryContext 等）, §2.1 scan_repo（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~12K + 源码 ~15K + 产出 ~10K + 执行 ~10K = ~47K tokens (24%) 🟢 【任务】流水线 D / 持久化存储层 — Part B（迁移 + 集成） 【所属】Wave 1（D-1a 完成后串行执行） 【前置】D-1a 已完成 额外读取源码： - mcp-server/src/tools/_repo_cache.py — 全量读取，理解当前缓存逻辑 - mcp-server/src/memory/project_memory.py — D-1a 的产出，理解公开 API 执行步骤： 1. 创建 src/memory/migration.py： - 检测 ~/.codebook_cache/ 旧目录 - 自动迁移到 ~/.codebook/memory/ - 迁移后留 .migrated marker - 迁移失败不崩溃，降级到全新状态 2. 修改 src/tools/_repo_cache.py： - RepoCache.store() 内部委托 ProjectMemory.store_context() - RepoCache.get() 内部委托 ProjectMemory.get_context() - 保持公开 API 完全不变 - 启动时触发 migration.py 的迁移检查 3. 测试（至少 6 个用例）： - test_migration.py：旧→新迁移 + 迁移幂等性 + 迁移失败降级 - test_repo_cache_compat.py：确认 RepoCache 行为不变（回归测试） 4. 回归验证重点： 修改 _repo_cache.py 后，现有的 scan_repo → read_chapter → diagnose → ask_about 链路不能断。 至少手动跑一次 scan_repo + read_chapter 确认无报错。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
A-2：scan_repo 压力测试
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
A-2 | W2 | scan_repo 压力测试 | A-1 | B-1,D-2a | 2天 | scan_repo.json × 4 + summary | 4项目无崩溃+对比报告
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.1 scan_repo（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~8K + 源码 ~5K + 产出 ~15K + 执行 ~20K = ~48K tokens (24%) 🟢 【任务】流水线 A / scan_repo 压力测试 【所属】Wave 2（可与 B-1、D-2a 并行） 【前置】A-1 已完成 对 4 个项目从小到大逐个运行 scan_repo（overview 模式）。 崩溃时记录完整 traceback 后继续下一个。 对每个项目记录到 test_results/{name}/scan_repo.json： { "性能": {"scan_time_seconds": N, "step_times": {...}, "memory_peak_mb": N, "total_lines": N}, "规模": {"modules": N, "functions": N, "classes": N, "imports": N, "calls": N, "languages": {...}}, "质量": { "mermaid_nodes": N, "mermaid_readable": "1-10分 + 具体说明为什么扣分", "health_distribution": {"green": N, "yellow": N, "red": N}, "module_grouping_score": "1-10分 + 哪些模块分得不合理", "error": null ¦ "完整错误信息", "edge_cases": "遇到的边界情况描述" } } 再用 detailed 模式运行一次中型项目，记录 chapters 差异和耗时差异。 全部测完后写 test_results/scan_repo_summary.md： - 四个项目的横向对比表 - 性能与项目规模的关系（是否线性增长） - 质量随规模变化的趋势 - 发现的所有问题和瓶颈（按严重程度排序） ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
B-1：角色分析 + 新系统设计
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
B-1 | W2 | 角色分析 + 新系统设计 | W0-1 | A-2,D-2a | 2天 | role_system_v3_design.md | 设计文档+D-004
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约, §3 角色系统（其余跳过，节约上下文空间） 4. docs/self_evolution_design.md — 只读 第二章：术语飞轮 📊 上下文预算：文档 ~23K + 源码 ~25K + 产出 ~15K + 执行 ~0K = ~63K tokens (32%) 🟡 【任务】流水线 B / 角色分析 + 新系统设计 【所属】Wave 2（可与 A-2、D-2a 并行） 【前置】W0-1 对齐确认完成 额外读取源码（grep 而非全量读——按需定位）： - grep -r "ROLE_GUIDANCE\¦ROLE_CONFIG\¦role\¦banned_terms" mcp-server/src/tools/ → 定位角色逻辑 - mcp-server/prompts/codebook_config_v0.2.json — 全量读取 - 每个 tool 中与角色相关的代码段 执行步骤： 1. 分析现有角色系统（完整审计） - 读取 prompts/codebook_config_v0.2.json - Grep 所有 tool 中 ROLE_GUIDANCE / ROLE_CONFIG / role / banned_terms - 列出每个 tool 对 role 参数的实际处理方式 - 4 角色对比矩阵：哪些差异有意义/纯措辞/完全缺失 2. 收集需求（为每类用户设计 5 个典型使用场景） - 开发者：接手新项目、Review 代码、定位 bug、理解调用链、评估改动影响 - PM/管理层：了解项目状态、评估功能复杂度、跨团队沟通、变更影响、排期参考 - 行业专家：验证业务规则实现、检查合规性、审查领域逻辑、术语准确性、风险评估 3. 设计新角色系统 - dev / pm / domain_expert 三视图的详细行为定义 - 每种视图在每个 tool 输出中的具体差异（不只是概念，要到字段级别） - domain_expert 的 project_domain 传入机制（解答 D-004）： · 优先：scan_repo 输入参数显式传入 · 兜底：README 关键词 + 依赖包名自动推断 · 推断规则表（什么关键词/包名 → 什么 domain） - 向后兼容映射表 - 与 TermResolver 的集成点 4. 写入 docs/role_system_v3_design.md 这个任务只做分析和设计，不写实现代码。 设计文档要具体到可以直接编码的程度。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-2a：术语飞轮：TermStore + TermResolver + 行业包
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-2a | W2 | 术语飞轮：TermStore + TermResolver + 行业包 | D-1b | A-2,B-1 | 1.5天 | src/glossary/ + domain_packs/ | 优先级合并测试通过
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §1 数据结构（SummaryContext 等）（其余跳过，节约上下文空间） 4. docs/self_evolution_design.md — 只读 第二章：术语飞轮 📊 上下文预算：文档 ~18K + 源码 ~8K + 产出 ~18K + 执行 ~8K = ~52K tokens (26%) 🟢 【任务】流水线 D / 术语飞轮 MVP — Part A（核心数据结构 + 解析器 + 行业包） 【所属】Wave 2（D-2a 先做，D-2b 后做） 【前置】D-1b 已完成 【子 session 说明】原 D-2 拆为两个子 session。本 session 做独立模块，不碰 engine.py 额外读取源码： - mcp-server/src/memory/project_memory.py — 理解 glossary.json 的读写接口 执行步骤： 1. 创建 mcp-server/src/glossary/__init__.py 2. 创建 src/glossary/term_store.py： TermEntry(source_term, target_phrase, context, domain, source, confidence, usage_count, created_at, updated_at) ProjectGlossary(repo_url)： - add_correction(source_term, target_phrase, context) - get_all_terms() → list[TermEntry] - import_terms(terms, domain) - 存储在 ProjectMemory 的 glossary.json 中 3. 创建 src/glossary/term_resolver.py： TermResolver(repo_url, project_domain=None)： - resolve() → str # 合并后的术语禁用表文本 - resolve_as_list() → list[TermEntry] - track_usage(term) # 记录使用 合并优先级：用户纠正(1.0) > 项目库 > 行业包 > 全局默认 4. 创建 mcp-server/domain_packs/： - general.json（从 config_v0.2.json 迁移 11 个映射 + HTTP 注释） - fintech.json（15 个金融术语：KYC/AML/settlement/ledger/...） - healthcare.json（15 个医疗术语：FHIR/diagnosis/prescription/...） 5. 单元测试（至少 8 个用例）： - 优先级合并：用户纠正覆盖行业包 - 行业包加载 - 空术语库降级 - usage tracking ⚠️ 本 session 不修改 engine.py / server.py，那是 D-2b 的事。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-2b：术语飞轮：engine 集成 + term_correct + 端到端
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-2b | W2 | 术语飞轮：engine 集成 + term_correct + 端到端 | D-2a | D-2a后串行 | 1.5天 | term_correct tool + engine改造 | 纠正→生效端到端
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.1 scan_repo, §2.2 read_chapter（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~12K + 产出 ~10K + 执行 ~8K = ~40K tokens (20%) 🟢 【任务】流水线 D / 术语飞轮 MVP — Part B（集成 + 新 tool + 端到端验证） 【所属】Wave 2（D-2a 完成后串行执行） 【前置】D-2a 已完成 额外读取源码： - mcp-server/src/summarizer/engine.py — 重点读 L100-150 的 _get_banned_terms() 和 build_l2_prompt/build_l3_prompt - mcp-server/src/glossary/term_resolver.py — D-2a 的产出 当前术语注入链路确认： - engine.py: _get_banned_terms() 读 codebook_config_v0.2.json → banned_terms_in_pm_fields.terms - engine.py: build_l2_prompt 注入 {banned_terms} - engine.py: build_l3_prompt 注入 {banned_terms} + {http_status_annotations} - ask_about.py: ROLE_CONFIG 各角色 banned_terms 字符串（B 线职责，不碰） 执行步骤： 1. 创建 src/tools/term_correct.py： 新 MCP tool，输入：source_term, correct_translation, wrong_translation?, context? 输出：{"status": "ok", "message": str, "affected_scope": "当前项目"} 2. 修改 engine.py： _get_banned_terms() 内部： - 尝试用 TermResolver.resolve() - 如果 TermResolver 不可用（无 repo_url），降级到原 JSON 读取 - 不改变函数签名和返回格式 3. 修改 server.py 注册 term_correct 4. 注意：不要改 ask_about.py 的角色逻辑（B 线职责） 5. 端到端验证： a. 对测试仓库运行 scan_repo b. 调用 term_correct 纠正一个术语 c. 再运行 read_chapter 确认新术语已生效 d. 记录验证结果 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
A-3：read_chapter + diagnose 压测
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
A-3 | W3 | read_chapter + diagnose 压测 | A-2 | B-2a,D-3 | 2天 | RC+Diag JSON × 4 | 命中率≥80%
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.2 read_chapter, §2.3 diagnose（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~10K + 产出 ~20K + 执行 ~20K = ~60K tokens (30%) 🟡 【任务】流水线 A / read_chapter + diagnose 压力测试 【所属】Wave 3（可与 B-2a、D-3 并行） 【前置】A-2 已完成 额外读取：test_results/scan_repo_summary.md（了解各项目模块分布） 对每个成功完成 scan_repo 的项目： read_chapter 测试： 1. 从 modules 选 3 个模块（小<500行, 中500-2000行, 大>2000行） 2. 每个运行 read_chapter 3. 记录： - 响应时间 - module_cards 数组长度 vs 模块实际文件数 - functions 列表是否完整（与 scan_repo 的 source_refs 交叉验证） - calls 调用关系是否准确（抽查 3 个） - 是否触发 pagination - 翻译质量（PM 视角 1-10，扣分点具体写出来） diagnose 测试： 4. 为每个项目设计 2 个场景： - 场景 1：跨 3+ 文件的调用链追踪 - 场景 2：需要理解业务逻辑的问题 5. 运行 diagnose（参数是 query） 6. 记录： - keywords 提取 vs 人工预期的关键词对比 - matched_nodes 命中数和 score 分布 - exact_locations 人工抽查 3 个：file/line 是否准确、direction 是否合理 - call_chain Mermaid 是否连贯（有没有跳过中间节点） - context 文本是否包含足够信息（如果你是宿主 LLM，能否基于此推理出答案） ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
B-2a：角色系统实现：Prompt 改造 + engine 角色逻辑
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
B-2a | W3 | 角色系统实现：Prompt 改造 + engine 角色逻辑 | B-1 | A-3,D-3 | 1.5天 | prompt配置 + engine角色逻辑 | 三视图prompt生效
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §3 角色系统（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~15K + 产出 ~15K + 执行 ~8K = ~48K tokens (24%) 🟢 【任务】流水线 B / 角色系统实现 — Part A（Prompt + engine 改造） 【所属】Wave 3（B-2a 先做，B-2b 后做） 【前置】B-1 已完成 【子 session 说明】原 B-2 拆为两个子 session。本 session 只改 prompt 配置和 engine.py 额外读取： - docs/role_system_v3_design.md — B-1 产出的设计文档，全量读取 - mcp-server/prompts/codebook_config_v0.2.json — 当前配置 如果 D-2b 已完成： - 读取 src/glossary/term_resolver.py 公开接口 - 角色逻辑中用 TermResolver 替代硬编码 banned_terms 如果 D-2b 未完成： - 保持 _get_banned_terms() 不变，加 TODO: 接入 TermResolver 执行步骤： 1. 更新 prompts/ 配置：dev/pm/domain_expert 三视图的 prompt 模板 2. 修改 engine.py 中的角色相关逻辑 3. 向后兼容映射：ceo/investor → pm, qa → dev 4. 单元测试：验证三种角色输出差异 ⚠️ 本 session 不改 ask_about.py / diagnose.py / read_chapter.py / codegen.py，那是 B-2b 的事。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
B-2b：角色系统实现：5 Tool 适配 + 回归测试
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
B-2b | W3 | 角色系统实现：5 Tool 适配 + 回归测试 | B-2a | B-2a后串行 | 1.5天 | 5 tool 角色 + INTERFACES §3 | PM≥9.0+5tool回归
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约, §3 角色系统（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~14K + 源码 ~20K + 产出 ~12K + 执行 ~12K = ~58K tokens (29%) 🟢 【任务】流水线 B / 角色系统实现 — Part B（5 Tool 角色适配 + 回归） 【所属】Wave 3（B-2a 完成后串行执行） 【前置】B-2a 已完成 额外读取： - docs/role_system_v3_design.md — 全量 - B-2a 修改后的 engine.py 和 prompts/ — 理解新角色逻辑 【并行注意】D-3 同 Wave 也在修改 ask_about.py / diagnose.py： - B-2b 只改角色逻辑（ROLE_CONFIG / ROLE_GUIDANCE / prompt 模板） - D-3 只改记忆读写（DiagnosisCache → ProjectMemory） - 两者改动点不重叠 - 如果 D-3 已完成：DiagnosisCache 已替换为 ProjectMemory，注意适配 - 如果 D-3 未完成：保持现有 DiagnosisCache 不变 执行步骤： 1. 修改 ask_about.py 的 ROLE_CONFIG → 三视图 2. 修改 diagnose.py 的 ROLE_GUIDANCE → 三视图 3. 修改 read_chapter.py / codegen.py 的角色逻辑 4. 新增 domain_expert 角色处理 5. 对 2 个测试仓库跑对比测试： - ask_about: pm 视角 vs dev 视角 vs domain_expert 视角 - read_chapter: pm vs dev 6. 质量评估：PM 视角 ≥ 9.0/10 7. 回归测试：现有 pytest 全部通过 8. 更新 INTERFACES.md §3 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-3：项目记忆持久化
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-3 | W3 | 项目记忆持久化 | D-1b | A-3,B-2a | 2天 | memory_feedback tool | 重启后记忆保留
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.3 diagnose, §2.4 ask_about（其余跳过，节约上下文空间） 4. docs/self_evolution_design.md — 只读 §3.4 记忆注入 + §3.5 交互层 📊 上下文预算：文档 ~16K + 源码 ~15K + 产出 ~15K + 执行 ~10K = ~56K tokens (28%) 🟢 【任务】流水线 D / 项目记忆持久化 【所属】Wave 3（可与 A-3、B-2a/b 并行） 【前置】D-1b 已完成 额外读取源码： - mcp-server/src/tools/ask_about.py — 重点读 assemble_context() 和 DiagnosisCache - mcp-server/src/tools/diagnose.py — 重点读返回值结构 - mcp-server/src/memory/project_memory.py — 公开 API 【并行注意】B-2b 同 Wave 改角色逻辑。D-3 只碰记忆读写，不碰 ROLE_CONFIG。 执行步骤： 1. 修改 diagnose.py： - 完成后调用 ProjectMemory.add_diagnosis() - 提取：module_name, query, diagnosis_summary, matched_locations 2. 修改 ask_about.py： - DiagnosisCache → 从 ProjectMemory 读写 - assemble_context() 扩展 6→8 级： #1 目标模块 L3 摘要（必选） #2 目标模块源代码（必选） #3 上下游 1 跳 L3 摘要 #4 持久化诊断结果（从 ProjectMemory） #5 用户批注（从 ProjectMemory） #6【新增】QA 历史摘要 #7【新增】热点信息 #8 上下游 2 跳 L3 摘要 - 60K 字符预算不变 3. 修改 read_chapter.py：完成后 view_count += 1 4. 创建 src/tools/memory_feedback.py： 新 MCP tool：module_name, question, answer_summary, confidence? → 写入 ProjectMemory.understanding.qa_history 5. 修改 server.py 注册 memory_feedback 6. 端到端验证： a. scan_repo → diagnose 一个问题 → 关闭进程 b. 重新启动 → ask_about 同一模块 → 验证 context 中包含之前的诊断结果 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
A-4：ask_about + codegen 压测
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
A-4 | W4 | ask_about + codegen 压测 | A-3 | C-2,D-4 | 2天 | AA+CG JSON | 幻觉=0+diff_valid
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.4 ask_about, §2.5 codegen（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~10K + 产出 ~15K + 执行 ~20K = ~55K tokens (28%) 🟢 【任务】流水线 A / ask_about + codegen 压力测试 【所属】Wave 4（可与 C-2、D-4 并行） 【前置】A-3 已完成 关键架构确认（读 INTERFACES.md 后二次确认）： - ask_about 不内部调用 LLM，返回 context + guidance，由宿主推理 - codegen 输出含 diff_valid 和 validation_detail 对最大的成功项目： ask_about 测试： 1. 选 1 个核心业务模块 2. PM 视角 3 轮对话（传 conversation_history）： - "这个模块是做什么的？" - "加新功能 {feature} 需要改哪里？" - "改完怎么验证不影响其他功能？" 3. 每轮记录： - context 长度 + context_modules_used - guidance 是否与 role 匹配 - context 中是否有足够信息回答问题 - 是否引用不存在的文件/函数（幻觉检查） - 翻译质量 1-10 + 扣分原因 codegen 测试： 4. 设计 1 个多文件修改需求 5. diagnose 定位 → locate_result → codegen 6. 记录： - diff_valid + validation_detail - unified_diff 语法正确性（能否 git apply） - change_summary 每项 before/after 准确性 - blast_radius 是否遗漏影响 - verification_steps 每步是否可执行 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
C-2：建立 CI Pipeline
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
C-2 | W4 | 建立 CI Pipeline | C-1 | A-4,D-4 | 1天 | .github/ + README | CI绿色+README
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~5K + 产出 ~8K + 执行 ~5K = ~28K tokens (14%) 🟢 【任务】流水线 C / 建立 CI Pipeline 【所属】Wave 4（可与 A-4、D-4 并行） 【前置】C-1 已完成 1. 创建 .github/workflows/test.yml： - Python 3.10+, pip install, pytest 全量 - 失败时详细输出 - 配置 cache pip 加速 2. 本地验证 workflow 语法 3. 填充 README.md（I-004）： - CodeBook 产品简介 - 安装步骤 - 5 个 tool 简要说明 + 使用示例 - 角色系统说明 - CI badge - Contributing 指引 4. 确保 CI 不因缺外部仓库失败（mock/fixture） ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
D-4：智能记忆 + 隐式推断
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
D-4 | W4 | 智能记忆 + 隐式推断 | D-2b,D-3 | A-4,C-2 | 3天 | 增量扫描+Hotspot+推断 | 增量路径+Hotspot
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.1 scan_repo, §2.4 ask_about（其余跳过，节约上下文空间） 4. docs/self_evolution_design.md — 只读 第四章：智能进化（增量扫描 + 隐式推断 + Hotspot） 📊 上下文预算：文档 ~18K + 源码 ~15K + 产出 ~15K + 执行 ~10K = ~58K tokens (29%) 🟢 【任务】流水线 D / 智能记忆 + 隐式推断 【所属】Wave 4（可与 A-4、C-2 并行） 【前置】D-2b + D-3 已完成 额外读取源码： - mcp-server/src/glossary/term_resolver.py — 当前接口 - mcp-server/src/memory/project_memory.py — 当前接口 - mcp-server/src/tools/scan_repo.py — 理解当前扫描逻辑 1. 术语隐式推断（term_resolver.py 新增方法）： - infer_from_qa_history(repo_url) → list[TermEntry] - 从 QA 历史中提取用户业务词汇 ↔ 代码标识符关联 - source=inferred, confidence=0.7 - confidence < 0.8 不自动注入 prompt，标记 suggested 2. Hotspot 聚类（memory/interactions.py）： - detect_hotspots(repo_url) → list[Hotspot] - 规则：同模块被问 3+ 次，关键词重叠 > 50% - ask_about 上下文注入时引用 Hotspot 3. scan_repo 增量更新（scan_repo.py）： - 检查 ProjectMemory 是否有该 repo 的 context - 文件 SHA256 比对找变更 - 变更 < 30% → 增量 - 变更 >= 30% → 全量 - 增量后跑依赖图一致性检查 4. SessionSummary 自动生成： - ProjectMemory.finalize_session() - 汇总 modules_explored, key_findings, unresolved_questions 5. 端到端验证： a. 扫描项目 → 问几个问题（产生 QA 记录） b. 检查是否生成了推断术语和 Hotspot c. 修改少量文件 → 再次 scan_repo → 验证走增量路径 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
A-5：瓶颈分析与优化
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
A-5 | W5 | 瓶颈分析与优化 | A-2~4 | 单线 | 1天 | optimization_log.json | 指标提升+不回退
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~15K + 产出 ~10K + 执行 ~10K = ~45K tokens (22%) 🟢 【任务】流水线 A / 瓶颈分析与优化 【所属】Wave 5（单线执行） 【前置】A-2 ~ A-4 全部完成 1. 读取 test_results/ 下所有 JSON 2. 按严重程度排序：崩溃 > 超时 > 质量下降 > 边界问题 3. 选最严重的 1 个问题 4. 根因分析（写出完整推理过程） 5. 实施修复（只修一个，改动最小化） 6. 如涉及接口变更 → 先更新 INTERFACES.md 对应 § 7. 全量 pytest 8. 重新跑受影响 tool 验证 9. 写 test_results/optimization_log.json： - 问题描述、根因、修复方案 - 修复前指标 vs 修复后指标 - 是否有副作用 不要一次修多个问题。 ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
W6-1a：跨线集成：术语 + 角色 + 记忆联动
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
W6-1a | W6 | 跨线集成：术语 + 角色 + 记忆联动 | A-5,B-2b,D-4 | 单线 | 0.5天 | 集成测试 Part 1 | 4项联动通过
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2.1 scan_repo, §2.2 read_chapter, §2.3 diagnose, §2.4 ask_about（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~13K + 源码 ~10K + 产出 ~5K + 执行 ~25K = ~53K tokens (26%) 🟢 【任务】跨线集成验证 — Part A（4 项联动冒烟测试） 【所属】Wave 6（W6-1a 先做，W6-1b 后做） 【前置】A-5, B-2b, D-4 全部完成 【子 session 说明】原 W6-1 拆为两个子 session。本 session 做联动冒烟。 用 fastapi-realworld-example-app 或 FastAPI 仓库： 1. 术语飞轮 + 角色系统联动： a. scan_repo（role=domain_expert, project_domain=如有） b. term_correct 纠正一个术语（如 "endpoint" → "接口地址"） c. read_chapter PM 视角 → 验证翻译使用了新术语 d. read_chapter dev 视角 → 验证术语不被禁用 2. 项目记忆 + 诊断联动： a. diagnose 一个问题 → 记录诊断 b. ask_about 同一模块 → 验证 context 包含历史诊断 c. memory_feedback 回传答案摘要 d. 再次 ask_about → 验证 QA 历史被引用 3. 增量扫描联动： a. 确认上面的 scan_repo 结果已缓存 b. 不修改文件 → 再次 scan_repo → 验证走增量路径 4. Hotspot 验证： a. 对同一模块再问 2 个问题（累计 3+） b. 验证 Hotspot 出现 将前 4 项结果写入 test_results/integration_part_a.md ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
W6-1b：跨线集成：CI + 全量 pytest + 最终验证
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
W6-1b | W6 | 跨线集成：CI + 全量 pytest + 最终验证 | W6-1a | W6-1a后串行 | 0.5天 | 集成测试 Part 2 | pytest全绿+CI
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~5K + 产出 ~5K + 执行 ~25K = ~45K tokens (22%) 🟢 【任务】跨线集成验证 — Part B（CI + pytest + 收尾验证） 【所属】Wave 6（W6-1a 完成后执行） 【前置】W6-1a 已完成 1. 全量 pytest： - cd mcp-server && python -m pytest tests/ -v - 必须全绿，0 skip - 新增的 term_correct + memory_feedback 测试通过 2. CI 验证： - 确认 .github/workflows/test.yml 存在且语法正确 - 如果有 GitHub 访问：push 验证 - 如果无 GitHub 访问：本地 act 模拟或手动确认 3. 角色向后兼容验证： - role=ceo → 映射到 pm，输出正常 - role=investor → 映射到 pm，输出正常 - role=qa → 映射到 dev，输出正常 4. 综合结果汇总： - 合并 W6-1a 结果 - 写入 test_results/integration_test_report.md ═══ 质量自检清单（任务完成前逐项确认）═══ □ 1. 代码规范：所有新代码有类型注解 + structlog 日志 + 无 print □ 2. 测试覆盖：新功能有正常路径 + 至少 1 个异常路径测试 □ 3. 回归验证：cd mcp-server && python -m pytest tests/ -x -q → 记录结果 □ 4. 接口一致：如修改了 tool 输入输出 → INTERFACES.md 已同步更新 □ 5. 错误处理：对外返回 {"status": "error", "error": str, "hint": str} □ 6. 无硬编码：无 API Key / 模型名 / 绝对路径 硬编码 □ 7. 产出物完整：所有声称的产出文件确实存在且内容完整 □ 8. CONTEXT.md 已更新：追加任务日志（固定格式）
W6-2：质量评估 + 文档收尾
任务ID | Wave | 标题 | 前置依赖 | 可并行 | 预估 | 核心产出 | 验收标准
W6-2 | W6 | 质量评估 + 文档收尾 | W6-1b | W6-1b后串行 | 1天 | 质量评估报告 + 文档更新 | 所有指标达标
先读取以下文件，建立核心上下文： 1. files/CLAUDE.md — 全量读取（产品定义 + 技术栈约束 + 编码规范 + 禁止事项，~6K tokens） 2. files/CONTEXT.md — 全量读取（当前 sprint 进度 + 流水线状态 + 已知问题 + 待确认决策，~5K tokens） 3. files/INTERFACES.md — 只读 §2 Tool 契约（其余跳过，节约上下文空间） 📊 上下文预算：文档 ~10K + 源码 ~15K + 产出 ~10K + 执行 ~0K = ~35K tokens (18%) 🟢 【任务】跨线集成验证 — 质量评估 + 文档收尾 【所属】Wave 6 【前置】W6-1b 集成冒烟通过 1. 验收指标逐项确认（对照验收标准 Sheet）： - pytest 通过率 ≥ 99% - PM 翻译 ≥ 9.0/10 - scan_repo 中型 < 60s - diagnose 命中率 ≥ 80% - codegen diff_valid ≥ 90% - domain_expert 可用 - 术语纠正生效 - 记忆跨会话保留 - CI 绿色 不达标的列出差距和改进建议 2. 文档更新： - CONTEXT.md：Sprint 2 总结（对标 Sprint 1 的格式） - DEV_LOG.md：更新代码规模表、里程碑、时间线 - INTERFACES.md：确认所有新增 tool 的接口已记录 - 如有新增的已知问题 → 记录到 CONTEXT.md 3. 产出最终质量评估报告 docs/sprint2_quality_report.md： - 各流水线完成情况 - 验收指标达标情况 - 遗留问题和建议 - Sprint 3 建议方向

## 验收标准
Sprint 2 验收标准（含 W6 跨线验证清单）
一、量化验收指标
维度 | 指标 | 基线 | 目标 | 采集方式 | 负责任务 | 状态 | 实际值 | 差距/备注
测试 | pytest 通过率 | 99.3% | ≥ 99%, 0 skip | pytest 全量 | C-1, W6-1b
翻译 | PM 视角翻译质量 | 9.5/10 | ≥ 9.0/10 | 人工评分 | A-2~4, B-2b
性能 | scan_repo 中型(1.5万行) | 待测 | < 60s | scan_time_seconds | A-2
性能 | scan_repo 大型(10万行) | 待测 | < 300s | scan_time_seconds | A-2
性能 | scan_repo 超大型(50万行) | 待测 | < 600s 或记录瓶颈 | scan_time_seconds | A-2
精度 | diagnose 命中率 | 待测 | ≥ 80% | 人工抽查 | A-3
精度 | codegen diff_valid | 待测 | ≥ 90% | diff_valid 字段 | A-4
角色 | domain_expert 可用 | 不存在 | 可用+合理翻译 | 人工评估 | B-2b
飞轮 | 术语纠正即时生效 | 不存在 | 端到端验证通过 | term_correct→验证 | D-2b, W6-1a
飞轮 | 术语命中率 | 0% | > 30% | structlog | D-2b
飞轮 | 隐式术语推断 | 不存在 | confidence=0.7 推断可触发 | QA 记录分析 | D-4
记忆 | 诊断跨会话保留 | 不保留 | 重启后可读取 | 重启验证 | D-3, W6-1a
记忆 | ask_about 引用历史 | 不引用 | context 含历史 | context 检查 | D-3, W6-1a
记忆 | 会话摘要生成 | 不存在 | SessionSummary 写入 | interactions.json | D-4
记忆 | 增量扫描可用 | 不存在 | 活跃项目走增量 | structlog | D-4, W6-1a
记忆 | Hotspot 聚类 | 不存在 | 3+次问题自动聚类 | interactions.json | D-4
CI | 自动化测试 | 手动 | push 自动触发 | GitHub Actions | C-2
集成 | 全链路冒烟 | — | 术语+记忆+角色联动通过 | 端到端测试 | W6-1a/b
二、W6 跨线集成验证清单
序号 | 验证项 | 涉及流水线 | 预期结果 | 通过？ | 实际结果 | 问题记录
1 | 术语纠正 → 翻译生效 | D+B | term_correct 后 read_chapter 使用新术语
2 | domain_expert 视角术语适配 | B+D | domain_expert 输出使用领域术语包
3 | 诊断结果跨会话持久化 | D | 重启后 ask_about 包含历史诊断
4 | QA 历史注入 ask_about 上下文 | D | memory_feedback 后 context 含 QA 摘要
5 | 增量扫描路径选择 | D+A | 文件不变时走增量，结果与全量一致
6 | Hotspot 自动聚类 | D | 同模块 3+ 次问题后 Hotspot 出现
7 | 角色向后兼容 | B | ceo/investor → pm 输出正常
8 | dev 视角输出差异 | B | dev 视角显示技术细节，无术语禁用
9 | 全量 pytest 通过 | C | 所有测试绿色，0 skip
10 | CI 自动触发 | C | push 后 GitHub Actions 自动跑
11 | scan_repo 中型 < 60s | A | FastAPI 扫描耗时 < 60s
12 | codegen diff 可 apply | A | diff_valid = True 且语法正确
三、各流水线完成标志
流水线 | 完成标志 | 负责任务 | 核心文件 | 验收方法
A 压测 | 4梯度测完 + ≥1瓶颈修复 | A-1~A-5 | test_results/ | 全部 JSON 完整
B 角色 | domain_expert 可用 + PM≥9.0 | B-1,B-2a/b | engine.py, INTERFACES §3 | 角色切换+评分
C 测试 | 0 skip + CI 绿色 + README | C-1,C-2 | tests/, .github/ | pytest+CI
D 进化 | 2 新 tool + 增量扫描 + Hotspot | D-1a/b~D-4 | memory/, glossary/ | 端到端
集成 | 全链路冒烟 + 所有指标达标 | W6-1a/b,W6-2 | — | 集成测试报告

## 文件修改索引
文件修改归属索引
文件路径 | A 线 | B 线 | C 线 | D 线 | 冲突风险 | 冲突Wave | 方案
src/server.py | — | — | — | D-2b,D-3 注册tool | 无 | — | D独占
src/tools/scan_repo.py | A读取 | — | — | D-4 增量 | 无 | — | A只读
src/tools/read_chapter.py | A-3读取 | B-2b改角色 | — | D-3加count | 低 | W3 | B改风格/D加计数
src/tools/diagnose.py | A-3读取 | B-2b改角色 | — | D-3加持久化 | 低 | W3 | B改guidance/D加诊断
src/tools/ask_about.py | A-4读取 | B-2b改角色 | — | D-3改记忆 | 中 | W3 | B改ROLE/D改Cache
src/tools/codegen.py | A-4读取 | B-2b改角色 | — | — | 无 | — | A只读
src/tools/_repo_cache.py | — | — | — | D-1b重构 | 无 | — | D独占W1
src/summarizer/engine.py | — | B-2a角色(W3) | — | D-2b术语(W2) | 无 | W2≠W3 | D先B后
src/glossary/* (新) | — | — | — | D-2a/b | 无 | — | D独占
src/memory/* (新) | — | — | — | D-1a/b,3,4 | 无 | — | D独占
src/tools/term_correct.py (新) | — | — | — | D-2b | 无 | — | D独占
src/tools/memory_feedback.py (新) | — | — | — | D-3 | 无 | — | D独占
domain_packs/* (新) | — | — | — | D-2a | 无 | — | D独占
tests/* | — | — | C-1修复 | D-1a/b~4新增 | 无 | — | 各加各的
.github/* (新) | — | — | C-2 | — | 无 | — | C独占
prompts/* | — | B-1,B-2a | — | — | 无 | — | B独占
test_results/* | A-1~5 | — | — | — | 无 | — | A独占
files/CONTEXT.md | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 低 | 每Wave | 追加写入
files/INTERFACES.md | A-5 | B-2b §3 | — | D-2b,D-3 新§ | 低 | 各§ | 分区修改
README.md | — | — | C-2 | — | 无 | — | C独占

## 测试项目梯度
压力测试项目梯度 + 评分记录表
梯度 | 项目 | 语言 | 预估行数 | repo_url | 状态 | clone日期 | scan耗时 | 模块数 | 问题
中型 | FastAPI | Python | ~1.5万 | https://github.com/tiangolo/fastapi | ⬜ 待clone
中大型 | Sentry SDK | Python | ~3万 | https://github.com/getsentry/sentry-python | ⬜ 待clone
大型 | Next.js | TypeScript | ~10万+ | https://github.com/vercel/next.js | ⬜ 待clone
超大型 | VS Code | TypeScript | ~50万+ | https://github.com/microsoft/vscode | ⬜ 待clone
每个项目 × 每个 Tool 的详细评分记录
项目 | Tool | 测试维度 | 评分 | 结果文件 | 问题发现 | 改进建议
FastAPI | scan_repo | 耗时 / 模块分组 1-10 / Mermaid可读 1-10 / health分布 |  | test_results/fastapi/scan_repo.json
FastAPI | read_chapter | 响应时间 / cards完整性 / pagination / 翻译质量 1-10 |  | test_results/fastapi/read_chapter.json
FastAPI | diagnose | keywords准确 / matched_nodes / exact_loc抽查 / call_chain |  | test_results/fastapi/diagnose.json
FastAPI | ask_about | context质量 / guidance匹配 / 翻译1-10 / 幻觉检查 |  | test_results/fastapi/ask_about.json
FastAPI | codegen | diff_valid / change_summary / blast_radius / steps可执行 |  | test_results/fastapi/codegen.json
Sentry SDK | scan_repo | 耗时 / 模块分组 1-10 / Mermaid可读 1-10 / health分布 |  | test_results/sentry_sdk/scan_repo.json
Sentry SDK | read_chapter | 响应时间 / cards完整性 / pagination / 翻译质量 1-10 |  | test_results/sentry_sdk/read_chapter.json
Sentry SDK | diagnose | keywords准确 / matched_nodes / exact_loc抽查 / call_chain |  | test_results/sentry_sdk/diagnose.json
Sentry SDK | ask_about | context质量 / guidance匹配 / 翻译1-10 / 幻觉检查 |  | test_results/sentry_sdk/ask_about.json
Sentry SDK | codegen | diff_valid / change_summary / blast_radius / steps可执行 |  | test_results/sentry_sdk/codegen.json
Next.js | scan_repo | 耗时 / 模块分组 1-10 / Mermaid可读 1-10 / health分布 |  | test_results/next.js/scan_repo.json
Next.js | read_chapter | 响应时间 / cards完整性 / pagination / 翻译质量 1-10 |  | test_results/next.js/read_chapter.json
Next.js | diagnose | keywords准确 / matched_nodes / exact_loc抽查 / call_chain |  | test_results/next.js/diagnose.json
Next.js | ask_about | context质量 / guidance匹配 / 翻译1-10 / 幻觉检查 |  | test_results/next.js/ask_about.json
Next.js | codegen | diff_valid / change_summary / blast_radius / steps可执行 |  | test_results/next.js/codegen.json
VS Code | scan_repo | 耗时 / 模块分组 1-10 / Mermaid可读 1-10 / health分布 |  | test_results/vs_code/scan_repo.json
VS Code | read_chapter | 响应时间 / cards完整性 / pagination / 翻译质量 1-10 |  | test_results/vs_code/read_chapter.json
VS Code | diagnose | keywords准确 / matched_nodes / exact_loc抽查 / call_chain |  | test_results/vs_code/diagnose.json
VS Code | ask_about | context质量 / guidance匹配 / 翻译1-10 / 幻觉检查 |  | test_results/vs_code/ask_about.json
VS Code | codegen | diff_valid / change_summary / blast_radius / steps可执行 |  | test_results/vs_code/codegen.json

## 上下文预算表
每任务上下文预算分配（v4 新增 · 200K Token 窗口）
📊 目标：每个任务（含子 session）上下文填充率 ≤ 40%，为执行阶段（写代码/跑测试/调试）保留充足空间
一、v3 vs v4 红区任务对比
任务 | v3 策略 | v3 填充率 | v3 风险 | v4 策略 | v4 填充率 | v4 风险 | 改善
D-1 | FULL_CTX + design全量 单session写6文件+12测试 | 56% | 🔴 | 拆D-1a/b a:模型+PM b:迁移+集成 各自按需读文档 | 33% / 30% | 🟡 | ↓23-26pp
D-2 | FULL_CTX + design全量 单session写5文件+测试 | 53% | 🔴 | 拆D-2a/b a:Store+Resolver b:engine集成 只读design §2 | 35% / 33% | 🟡 | ↓18-20pp
B-2 | FULL_CTX + design全量 单session改5tool+测试 | 51% | 🔴 | 拆B-2a/b a:Prompt+engine b:5tool适配 按需读INTERFACES § | 35% / 35% | 🟡 | ↓16pp
W6-1 | FULL_CTX + design全量 单session跑12项集成 | 51% | 🔴 | 拆W6-1a/b a:联动冒烟 b:CI+pytest 只读涉及的tool § | 38% / 35% | 🟡 | ↓13-16pp
二、全任务上下文预算明细
任务ID | 文档读取范围 | 文档tokens | 源码tokens | 产出tokens | 执行tokens | 总估算 | 填充率 | 风险 | 说明
W0-1 | CLAUDE+CONTEXT+INTERFACES全量 | ~25K | 0 | 0 | ~3K | ~28K | 14% | 🟢 | 纯阅读，唯一全量读INTERFACES
A-1 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.1 | ~8K | 0 | ~5K | ~2K | ~15K | 18% | 🟢 | clone+统计，轻量
C-1 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.5 | ~9K | ~15K | ~8K | ~10K | ~42K | 31% | 🟡 | 读测试代码+修复
D-1a | CLAUDE+CONTEXT+INTF §1 +design §1,§3.2-3.3 | ~20K | ~5K | ~20K | ~8K | ~53K | 33% | 🟡 | 拆分后：只建模型+PM
D-1b | CLAUDE+CONTEXT+INTF §1,§2.1 | ~12K | ~15K | ~10K | ~10K | ~47K | 30% | 🟡 | 拆分后：迁移+集成
A-2 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.1 | ~8K | ~5K | ~15K | ~20K | ~48K | 34% | 🟡 | 执行占比高：跑4项目
B-1 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2,§3 +design §2 | ~23K | ~25K | ~15K | 0 | ~63K | 43% | 🟡 | 分析密集型，无代码产出
D-2a | CLAUDE+CONTEXT+INTF §1 +design §2 | ~18K | ~8K | ~18K | ~8K | ~52K | 35% | 🟡 | 拆分后：独立模块
D-2b | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.1,§2.2 | ~10K | ~12K | ~10K | ~8K | ~40K | 33% | 🟡 | 拆分后：集成+端到端
A-3 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.2,§2.3 | ~10K | ~10K | ~20K | ~20K | ~60K | 39% | 🟡 | 执行密集：3模块×4项目
B-2a | CLAUDE+CONTEXT+INTF §3 | ~10K | ~15K | ~15K | ~8K | ~48K | 35% | 🟡 | 拆分后：Prompt+engine
B-2b | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2,§3 | ~14K | ~20K | ~12K | ~12K | ~58K | 35% | 🟡 | 拆分后：5tool适配
D-3 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.3,§2.4 +design §3.4-3.5 | ~16K | ~15K | ~15K | ~10K | ~56K | 43% | 🟡 | 未拆分但可控
A-4 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.4,§2.5 | ~10K | ~10K | ~15K | ~20K | ~55K | 37% | 🟡 | 执行密集：多轮对话
C-2 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2概览 | ~10K | ~5K | ~8K | ~5K | ~28K | 23% | 🟢 | CI+README，轻量
D-4 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.1,§2.4 +design §4 | ~18K | ~15K | ~15K | ~10K | ~58K | 43% | 🟡 | 未拆分但可控
A-5 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2概览 | ~10K | ~15K | ~10K | ~10K | ~45K | 27% | 🟢 | 单点优化
W6-1a | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2.1~§2.4 | ~13K | ~10K | ~5K | ~25K | ~53K | 38% | 🟡 | 拆分后：联动冒烟
W6-1b | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2概览 | ~10K | ~5K | ~5K | ~25K | ~45K | 35% | 🟡 | 拆分后：CI+pytest
W6-2 | CLAUDE+CONTEXT+INTF §2概览 | ~10K | ~15K | ~10K | 0 | ~35K | 27% | 🟢 | 评估+文档
三、上下文读取策略总结
文件 | 全量tokens | 读取任务 | 读取策略 | 说明
CLAUDE.md | ~6K | 所有任务 | 全量 | 产品定义/编码规范/禁止事项 — 不可省略
CONTEXT.md | ~5K | 所有任务 | 全量 | 当前sprint状态/Issue/决策 — 不可省略
INTERFACES.md | ~15K | 按§按需 | §1~3K / §2全量~10K / §3~3K | W0-1全量对齐后，后续按tool读§2.x
self_evolution_design.md | ~18K | 仅D线+B-1 | 按章节~5-8K | §2术语/§3记忆/§4智能 按任务读
role_system_v3_design.md | 未知 | 仅B-2a/b | 全量 | B-1产出，B-2使用