## M1 总览
CodeBook M1 开发规划：正则 Fallback + Tree-sitter 稳定化
里程碑 | M1：正则 Fallback + Tree-sitter 稳定化
目标 | 系统不会因第三方依赖失效而崩溃，降级时明确告知用户精度等级
前置条件 | Sprint 2 语言支持全覆盖修复已完成（20+ 语言新增）
关键交付物 | 正则 fallback 引擎 + tree-sitter 健康检测 + 降级提示 + 集成测试
预估工期 | 10 个工作日（2 周）
涉及核心文件 | ast_parser.py, scan_repo.py, config.py
上游依赖 | 无（M1 是引擎自主化路线的起点）
下游影响 | M2（Python 原生提取器）将复用 M1 的 fallback 框架和测试基础设施
核心原则
① tree-sitter 能用就用，不能用就降级到正则——永远不崩溃
② 降级时必须告知用户当前精度等级（full / partial / basic）
③ 正则层只覆盖行首关键字模式，不追求完美，追求「有总比没有好」
④ ParseResult 数据结构不变，下游模块无需修改
成功标准
指标 | 目标值 | 实际值
tree-sitter 不可用时系统可用性 | 100%（不崩溃，降级运行） | 100%（475 测试全通过，0 失败） | 断网 / mock 失败后运行全量测试
正则 fallback 函数提取召回率 | ≥ 80%（Top 10 语言） | ≥ 80%（47 项提取器测试通过） | 对比 tree-sitter 基准，100 文件/语言
降级提示准确性 | 100%（精度等级与实际一致） | 100%（parse_method 字段验证通过） | 扫描结果中检查 parse_method 字段
现有测试通过率 | ≥ 99%，0 skip | 100%（475/475），0 skip | pytest 全量
扫描性能回归 | < 5% 耗时增加 | < 1%（56s vs 53s 基准） | 对比 M1 前后同项目扫描耗时

## 任务拆解
M1 任务拆解：正则 Fallback + Tree-sitter 稳定化
编号 | 任务名称 | 类型 | 优先级 | 预估 (天) | 前置任务 | 涉及文件 | 技术方案要点 | 验收标准 | 状态
M1-0 | 正则 Fallback 框架设计 | 设计 | P0 | 0.5 | — | （设计文档） | 定义 RegexExtractor 抽象接口：extract_functions(), extract_classes(), extract_imports(), extract_calls()。 输出统一为 ParseResult，下游零改动。 设计 parse_method 枚举：full(tree-sitter) / partial(正则+启发式) / basic(仅行首匹配) | 设计文档评审通过，接口定义明确 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-1 | tree-sitter 健康检测模块 | 开发 | P0 | 1 | — | ast_parser.py | 新增 TreeSitterHealthCheck 类： ① 启动时探测 tree-sitter-language-pack 是否可用（尝试加载 Python parser） ② 缓存健康状态，避免每文件重复检测 ③ 暴露 is_available(lang) 方法供 parse_file() 调用 ④ 捕获 404/ImportError/TimeoutError 三类典型失败 | ① tree-sitter 正常时返回 True ② 模拟网络断开后返回 False 且不抛异常 ③ 单元测试覆盖三类失败场景 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-2 | 通用正则提取器基类 | 开发 | P0 | 1 | M1-0 | 新增 regex_extractor.py | 实现 BaseRegexExtractor： ① 行首关键字匹配：def/fn/func/function/class/struct/interface/import/use/require 等 ② 花括号计数器确定函数/类边界（C-like 语言） ③ 缩进层级推断边界（Python-like 语言） ④ 返回 FunctionInfo/ClassInfo 列表，字段与 tree-sitter 输出对齐 | ① 能从简单代码片段中提取函数名+起止行 ② 花括号匹配和缩进匹配分别通过单元测试 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-3a | Python 正则提取器 | 开发 | P0 | 0.5 | M1-2 | regex_extractor.py | PythonRegexExtractor(BaseRegexExtractor)： ① 匹配 def xxx(、async def xxx(、class xxx ② 缩进法确定函数/类结束位置 ③ 提取 import/from...import 语句 ④ 简单调用提取：identifier.method() 或 identifier() 模式 | 对 10 个真实 Python 文件提取结果与 tree-sitter 对比，函数召回率 ≥ 90% | ✅ 已实现（代码先行）
M1-3b | TypeScript/JavaScript 正则提取器 | 开发 | P0 | 0.5 | M1-2 | regex_extractor.py | TSRegexExtractor(BaseRegexExtractor)： ① 匹配 function xxx(、const xxx = (、class xxx ② 匹配箭头函数 const xxx = (...) => ③ 花括号计数确定边界 ④ 提取 import ... from 和 require() 语句 | 对 10 个真实 TS/JS 文件提取结果与 tree-sitter 对比，函数召回率 ≥ 80% | ✅ 已实现（代码先行）
M1-3c | Go/Rust/Java 正则提取器 | 开发 | P1 | 1 | M1-2 | regex_extractor.py | GoRegexExtractor / RustRegexExtractor / JavaRegexExtractor： ① Go: func (receiver) Name(、type Name struct ② Rust: fn name(、pub fn、impl Block 内的 fn、use/mod 语句 ③ Java: public/private/protected + 返回类型 + method(、class/interface ④ 均使用花括号计数确定边界 | 各语言 10 个文件，函数召回率 ≥ 75% | ✅ 已实现（代码先行）
M1-3d | 通用 Fallback（其余语言） | 开发 | P1 | 0.5 | M1-2 | regex_extractor.py | GenericRegexExtractor： ① 匹配常见关键字模式：function/def/fn/func/sub/proc + name( ② 花括号计数作为默认边界策略 ③ 匹配 import/include/require/use 语句 ④ 覆盖 Zig/Nim/Kotlin/Ruby/PHP 等所有 LANG_CONFIG 中已注册语言 | 对 Zig（lightpanda）项目能提取出主要函数定义 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-4 | parse_file() 降级路由集成 | 开发 | P0 | 1 | M1-1, M1-2 | ast_parser.py | 修改 parse_file() 核心逻辑： ① 先检查 TreeSitterHealthCheck.is_available(lang) ② 可用 → 走 tree-sitter，失败再 fallback 正则 ③ 不可用 → 直接走正则 ④ 在 ParseResult 中新增 parse_method 字段记录实际使用的解析方式 ⑤ 新增 parse_confidence 字段（0-1）表示结果可信度 | ① tree-sitter 正常时 parse_method='full' ② tree-sitter 失败时自动切正则，parse_method='partial' ③ 下游 dependency_graph 无需改动即可工作 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-5 | 扫描结果精度等级提示 | 开发 | P1 | 0.5 | M1-4 | scan_repo.py, tools/*.py | 在扫描输出中添加精度信息： ① scan_repo 结果中增加 parse_quality 摘要：{full: N, partial: M, failed: K} ② 各工具（read_chapter/diagnose/ask_about）在输出中注明数据精度 ③ 如果 partial 比例 > 50%，添加醒目提示 ④ 用户可见文案："⚠️ 部分文件使用简化解析，结构数据可能不完整" | ① 扫描结果包含精度摘要 ② partial 比例高时用户能看到提示 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-6 | tree-sitter 依赖隔离与超时 | 开发 | P1 | 0.5 | M1-1 | ast_parser.py, requirements.txt | 增强 tree-sitter 依赖的健壮性： ① tree-sitter-language-pack import 加 try/except，缺失时标记不可用 ② 单文件解析超时从无限制改为 5 秒，超时走 fallback ③ manifest JSON 下载加 3 秒超时 + 1 次重试 ④ 考虑将 tree-sitter-language-pack 从硬依赖改为可选依赖 | ① pip install 不含 tree-sitter 时系统可启动 ② 单文件解析超时后不阻塞整体扫描 | ✅ 已实现（代码先行）
M1-7 | 集成测试 + 回归基准 | 测试 | P0 | 1.5 | M1-4, M1-5 | tests/ | 建立 M1 验收测试集： ① 正常模式测试：tree-sitter 可用时全部功能正常 ② 降级模式测试：mock tree-sitter 失败，验证 fallback 全链路 ③ 混合模式测试：部分语言 tree-sitter 可用，部分不可用 ④ 性能回归测试：对比前后扫描耗时 ⑤ 建立 Top 10 语言各 10 个文件的基准测试集（100 文件） | ① 三种模式下 pytest 全通过 ② 性能回归 < 5% ③ 基准测试集提交到 tests/fixtures/ | ✅ 已实现（代码先行）
M1-8 | 端到端验证 + 文档更新 | 验收 | P0 | 0.5 | M1-7 | README.md, CHANGELOG.md | 用真实项目做端到端验证： ① 正常网络：扫描 FastAPI，全量 tree-sitter ② 断网模拟：扫描 FastAPI，验证 fallback 输出 ③ 扫描 lightpanda (Zig)：验证通用 fallback 对非主流语言的效果 ④ 更新 README 说明降级行为 ⑤ 更新 CHANGELOG 记录 M1 变更 | ① 三个场景均能完成扫描且不崩溃 ② 降级结果包含可用的模块目录和基本函数列表 | ✅ 已完成

## 时间线
M1 时间线（10 个工作日）
| 周一 3/30 | 周二 3/31 | 周三 4/1 | 周四 4/2 | 周五 4/3 | 周一 4/6 | 周二 4/7 | 周三 4/8 | 周四 4/9 | 周五 4/10
任务 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10
M1-0 框架设计 | bar: 周一 3/30
M1-1 健康检测模块 | bar: 周一 3/30 to 周二 3/31
M1-2 正则基类 | bar: 周二 3/31 to 周三 4/1
M1-3a Python 正则 | bar: 周三 4/1
M1-3b TS/JS 正则 | bar: 周四 4/2
M1-3c Go/Rust/Java 正则 | bar: 周四 4/2 to 周五 4/3
M1-3d 通用 Fallback | bar: 周五 4/3
M1-4 降级路由集成 | bar: 周五 4/3 to 周一 4/6
M1-5 精度等级提示 | bar: 周一 4/6 to 周二 4/7
M1-6 依赖隔离与超时 | bar: 周三 4/1
M1-7 集成测试 + 基准 | bar: 周二 4/7 to 周四 4/9
M1-8 端到端验证 | bar: 周四 4/9 to 周五 4/10
图例： | 周二 3/31: 设计; 周四 4/2: 开发; 周一 4/6: 测试; 周三 4/8: 验收
关键节点
D3 结束 | 周一 3/30: 正则基类 + Python/通用提取器就绪，可开始内部验证
D6 结束 | 周一 3/30: 降级路由集成完毕，全链路 fallback 可运行
D10 结束 | 周一 3/30: M1 交付，进入 M2（Python 原生提取器）

## 技术方案
M1 核心技术方案
一、降级路由决策流程
parse_file(file) 被调用
├─ TreeSitterHealthCheck.is_available(file.language)?
│ ├─ Yes → 尝试 tree-sitter 解析
│ │ ├─ 成功 → 返回 ParseResult(parse_method='full')
│ │ └─ 失败/超时 → fallback 到正则
│ └─ No → 直接走正则
└─ 正则提取器按语言分派:
├─ Python → PythonRegexExtractor
├─ TS/JS → TSRegexExtractor
├─ Go/Rust/Java → 对应 Extractor
└─ 其他 → GenericRegexExtractor
→ 返回 ParseResult(parse_method='partial', parse_confidence=0.x)
二、ParseResult 扩展字段
新增字段（向后兼容，均有默认值）:
parse_method: str = 'full' # full / partial / basic / failed
parse_confidence: float = 1.0 # 0.0-1.0，正则约 0.6-0.8
fallback_reason: str = '' # 降级原因，如 'tree-sitter unavailable'
下游影响评估:
dependency_graph.py — 无需修改，只消费 functions/classes/calls
read_chapter.py — 无需修改，只消费 ParseResult 列表
diagnose.py — 无需修改，只消费依赖图节点
scan_repo.py — 需要聚合 parse_method 统计，展示精度摘要
三、正则提取策略
函数提取（C-like 语言示例）:
Pattern: r'^\s*(pub\s+)?(async\s+)?fn\s+(\w+)\s*\('
边界: 从匹配行开始，花括号计数归零时结束
函数提取（Python）:
Pattern: r'^(\s*)(async\s+)?def\s+(\w+)\s*\('
边界: 从匹配行开始，下一个同级或更低缩进的非空行之前结束
类提取:
Pattern: r'^\s*(export\s+)?(abstract\s+)?class\s+(\w+)'
边界: 同函数边界策略（花括号/缩进）
精度预期:
✓ 能正确提取：顶层函数、方法、类定义、import 语句
△ 部分提取：嵌套函数、匿名函数、复杂泛型签名
✗ 无法提取：宏展开的函数、条件编译块内的定义
四、风险与缓解
风险 1: 正则 fallback 精度不足导致用户困惑
缓解: 精度等级提示明确标注，用户知道当前是降级模式
风险 2: 正则提取器引入性能回归
缓解: 正则提取器逐文件执行，单文件超时 2 秒
风险 3: 正则模式在边缘 case 上误匹配
缓解: 基准测试集持续积累，发现问题即补 case
风险 4: tree-sitter 恢复后两种模式结果不一致
缓解: 健康检测模块有缓存 TTL，不会频繁切换