## M2 总览
CodeBook M2 开发规划：Python 原生提取器
里程碑 | M2：Python 原生提取器（ast 模块零依赖）
目标 | 用 Python 标准库 ast 模块实现 100% 精度的结构提取，作为自建提取体系的模板
前置条件 | M1 已完成（正则 fallback 框架 + 降级路由 + parse_method 追踪）
关键交付物 | PythonAstExtractor + 三级降级链路 + 100 文件基准测试集 + 提取器模板文档
预估工期 | 8 个工作日（约 1.5 周）
核心文件 | 新增 native_extractors/python_ast.py，修改 ast_parser.py 降级链路
上游依赖 | M1 的 BaseRegexExtractor 接口 + ParseMethod 枚举 + 降级路由
下游影响 | M3（TS/JS + Go 原生提取器）将按 M2 建立的模板实现
M2 核心原则
① 零外部依赖 — 仅使用 Python 标准库 ast 模块，不引入任何第三方包
② 精度 100% — 对合法 Python 代码，提取结果必须与 tree-sitter 完全一致
③ 模板化 — M2 的代码结构、测试模式、集成方式将作为 M3-M6 各语言的参考模板
④ 三级降级 — Python 文件的解析链路变为：ast 原生 → tree-sitter → 正则 fallback
⑤ 向后兼容 — ParseResult 结构不变，下游 dependency_graph / diagnose / read_chapter 零改动
成功标准
指标 | 目标值
Python 函数提取准确率 | 100%（与 tree-sitter 对齐） | 100 文件基准集自动对比
Python 类提取准确率 | 100% | 100 文件基准集自动对比
Python import 提取准确率 | 100% | 100 文件基准集自动对比
Python 调用提取准确率 | ≥ 95%（复杂链式调用允许差异） | 100 文件基准集自动对比
零外部依赖 | ast 提取器仅 import ast + 标准库 | 代码审查
现有测试通过率 | ≥ 99%，0 skip | pytest 全量
性能回归 | < 10% 耗时增加（ast.parse 比 tree-sitter 略慢可接受） | 对比扫描同项目耗时

## 任务拆解
M2 任务拆解：Python 原生提取器
编号 | 任务名称 | 类型 | 优先级 | 预估 (天) | 前置任务 | 涉及文件 | 技术方案要点 | 验收标准 | 状态
M2-0 | 原生提取器模块结构设计 | 设计 | P0 | 0.5 | — | 新增 native_extractors/ 目录 | 设计原生提取器的模块布局： native_extractors/ __init__.py base.py — BaseNativeExtractor 抽象基类 python_ast.py — PythonAstExtractor 实现 BaseNativeExtractor 继承 M1 的接口约定，增加 parse_method='native' 级别 在 ParseMethod 枚举中新增 NATIVE = 'native'（精度介于 full 和 partial 之间） | 模块结构文档评审通过，接口与 M1 框架兼容 | ⬜ 待开始
M2-1 | ast.parse 基础封装 | 开发 | P0 | 1 | M2-0 | native_extractors/python_ast.py | 实现核心解析入口： ① ast.parse(source) 获取 AST 树 ② 错误处理：SyntaxError → 降级到 tree-sitter/正则 ③ ast.NodeVisitor 子类遍历 AST ④ 处理 Python 2/3 兼容语法差异（如 print 语句） ⑤ 支持 type_comment 参数解析类型注解注释 | ① ast.parse 能解析所有合法 Python 3.8+ 代码 ② SyntaxError 时优雅降级，不崩溃 | ⬜ 待开始
M2-2 | 函数/方法提取 | 开发 | P0 | 1 | M2-1 | native_extractors/python_ast.py | visit_FunctionDef / visit_AsyncFunctionDef： ① 提取 name, line_start(node.lineno), line_end(node.end_lineno) ② 参数列表：遍历 node.args (args, vararg, kwonlyargs, kwarg, posonlyargs) ③ 返回类型：node.returns → ast.unparse() 转字符串 ④ docstring：ast.get_docstring(node) ⑤ is_method：检查父节点是否为 ClassDef ⑥ parent_class：维护 class_stack 追踪嵌套类 ⑦ 装饰器信息：node.decorator_list（可选，为 M4 验证层预留） | ① 普通函数、异步函数、类方法、静态方法均正确提取 ② 参数列表包含 *args、**kwargs、位置参数 ③ docstring 与 tree-sitter 提取结果一致 | ⬜ 待开始
M2-3 | 类/结构体提取 | 开发 | P0 | 0.5 | M2-1 | native_extractors/python_ast.py | visit_ClassDef： ① name, line_start, line_end ② 父类：node.bases → [ast.unparse(b) for b in bases] ③ 方法列表：遍历 body 中的 FunctionDef 节点 ④ 嵌套类支持：维护 class_stack ⑤ 元类处理：node.keywords 中的 metaclass= | ① 单继承、多继承、无继承均正确 ② 嵌套类的方法归属正确 ③ methods 列表与 tree-sitter 一致 | ⬜ 待开始
M2-4 | Import 提取 | 开发 | P0 | 0.5 | M2-1 | native_extractors/python_ast.py | visit_Import / visit_ImportFrom： ① import X → module=X, names=[] ② from X import a, b → module=X, names=[a, b] ③ from .X import Y → is_relative=True ④ from . import Z → module='.', names=[Z] ⑤ import a as b → 正确处理别名 ⑥ 星号导入 from X import * → names=['*'] | ① 所有 import 形式均正确提取 ② is_relative 标记准确 ③ 与 tree-sitter _extract_python_imports 输出一致 | ⬜ 待开始
M2-5 | 函数调用提取 | 开发 | P1 | 1 | M2-2 | native_extractors/python_ast.py | visit_Call： ① 简单调用：func() → callee_name='func' ② 属性调用：obj.method() → callee_name='obj.method' ③ 链式调用：a.b.c() → callee_name='a.b.c' ④ caller_func：向上查找最近的 FunctionDef 父节点 ⑤ 动态调用：getattr(obj, name)() → callee_name='<dynamic>' ⑥ 过滤内置控制流：忽略 if/for/while 等非函数调用 | ① 简单调用和属性调用准确率 100% ② 链式调用准确率 ≥ 95% ③ caller_func 追踪与 tree-sitter 一致 | ⬜ 待开始
M2-6 | 三级降级链路集成 | 开发 | P0 | 1 | M2-2, M2-3, M2-4 | ast_parser.py | 修改 parse_file() 降级路由： ① Python 文件新增第一优先级：PythonAstExtractor ② 降级链路：ast 原生 → tree-sitter → 正则 ③ ast.parse 失败（SyntaxError）→ fallback_reason 记录并走 tree-sitter ④ parse_method='native' 用于 ast 提取成功 ⑤ parse_confidence=0.99（ast 精度极高但不处理注释中的代码） ⑥ 在 ParseMethod 枚举中增加 NATIVE 值 ⑦ 其他语言链路不变，仅 Python 走三级 | ① Python 文件默认走 ast，parse_method='native' ② SyntaxError 时自动降级到 tree-sitter ③ tree-sitter 也失败则降级到正则 ④ 非 Python 文件行为不变 | ⬜ 待开始
M2-7 | 100 文件基准测试集 | 测试 | P0 | 1 | M2-6 | tests/fixtures/python_benchmark/ | 构建 Python 基准测试集： ① 从 FastAPI / Sentry SDK / Black / Requests 等知名项目中选取代表性文件 ② 每个文件记录「ground truth」：函数数、类数、import 数、调用数 ③ 涵盖场景：装饰器、嵌套类、异步函数、多继承、星号导入、相对导入 ④ 自动化对比脚本：ast 结果 vs tree-sitter 结果 vs ground truth ⑤ 生成 JSON 格式的对比报告 ⑥ 这个测试集本身就是 CodeBook 的资产，M3+ 各语言复用此模式 | ① 100 个文件覆盖 10+ 种代码模式 ② 自动化对比脚本可复现运行 ③ ast 提取结果与 ground truth 匹配率 100% | ⬜ 待开始
M2-8 | 单元测试 + 集成测试 | 测试 | P0 | 1 | M2-6 | tests/test_python_ast_extractor.py | 测试矩阵： ① PythonAstExtractor 各方法的单元测试（≥ 30 个 case） ② 三级降级链路集成测试：正常 / ast 失败 / 全降级 ③ 与 M1 PythonRegexExtractor 的精度对比测试 ④ 边缘 case：空文件、纯注释、Python 2 语法、编码异常 ⑤ 确保现有 test_parsers.py 和 test_regex_fallback.py 零回归 | ① 所有新测试通过 ② 现有测试零回归 ③ ast vs regex 精度对比数据输出 | ⬜ 待开始
M2-9 | 提取器模板文档 + 端到端验证 | 文档 | P1 | 0.5 | M2-8 | docs/native_extractor_template.md | 为 M3+ 提供参考模板： ① 编写「如何新增一种语言的原生提取器」文档 ② 包含：接口规范、目录结构、测试模式、集成步骤 ③ 端到端验证：扫描 FastAPI 项目，对比 ast vs tree-sitter 的 parse_quality ④ 更新 DEV_LOG.md 和 CHANGELOG | ① 文档可读性评审通过 ② FastAPI 扫描结果中 Python 文件全部 parse_method='native' | ⬜ 待开始

## 时间线
M2 时间线（8 个工作日）
| 周四 3/26 | 周五 3/27 | 周一 3/30 | 周二 3/31 | 周三 4/1 | 周四 4/2 | 周五 4/3 | 周一 4/6
任务 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8
M2-0 模块结构设计 | ▶
M2-1 ast.parse 封装 | ▶
M2-2 函数/方法提取 |  | ▶
M2-3 类提取 |  |  | ▶
M2-4 Import 提取 |  |  | ▶
M2-5 调用提取 |  |  |  | ▶
M2-6 三级降级集成 |  |  |  |  | ▶
M2-7 基准测试集 | [5 empty] | ▶
M2-8 单元+集成测试 | [5 empty] | ▶
M2-9 模板文档+E2E | [7 empty] | ▶
图例： |  | 设计 |  | 开发 |  | 测试 |  | 文档
关键节点
D3 结束 | 函数 + 类 + import 提取完成，可开始内部验证
D5 结束 | 调用提取完成，全量功能就绪
D6 结束 | 三级降级链路集成完毕，ast 提取器可实际使用
D8 结束 | M2 交付，进入 M3（TS/JS + Go 原生提取器）

## 技术方案
M2 核心技术方案
一、三级降级链路（Python 文件）
parse_file(file) 被调用，file.language == 'python'
Level 1: PythonAstExtractor（原生 ast 模块）
├─ ast.parse(source) 成功
│ → 返回 ParseResult(parse_method='native', confidence=0.99)
└─ SyntaxError / 其他异常
→ fallback_reason='ast parse error: ...'
→ 进入 Level 2
Level 2: tree-sitter（现有逻辑）
├─ _health_check.is_available('python') == True
│ → 正常 tree-sitter 解析
└─ 不可用或解析失败
→ 进入 Level 3
Level 3: PythonRegexExtractor（M1 正则 fallback）
→ 返回 ParseResult(parse_method='partial', confidence=0.8)
非 Python 文件不变：tree-sitter → 正则（两级）
二、PythonAstExtractor 核心实现
class PythonAstExtractor(ast.NodeVisitor):
关键字段：
self._functions: list[FunctionInfo]
self._classes: list[ClassInfo]
self._imports: list[ImportInfo]
self._calls: list[CallInfo]
self._class_stack: list[str] # 追踪嵌套类
self._func_stack: list[str] # 追踪 caller_func
visit_FunctionDef / visit_AsyncFunctionDef:
name = node.name
line_start = node.lineno
line_end = node.end_lineno # Python 3.8+
params = _extract_args(node.args) # args/vararg/kwonlyargs/kwarg
return_type = ast.unparse(node.returns) if node.returns else None
docstring = ast.get_docstring(node)
is_method = bool(self._class_stack)
parent_class = self._class_stack[-1] if self._class_stack else None
visit_ClassDef:
bases = [ast.unparse(b) for b in node.bases]
parent_class = bases[0] if bases else None
methods = [n.name for n in node.body if isinstance(n, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))]
visit_Import / visit_ImportFrom:
完整处理 alias.name, alias.asname, node.module, node.level
visit_Call:
callee = _resolve_call_name(node.func) # Name / Attribute / Subscript
caller = self._func_stack[-1] if self._func_stack else '<module>'
三、ast 模块 vs tree-sitter 关键差异
ast 模块 tree-sitter
─────────────────────────────────────────────────────
依赖 零（标准库） 第三方包 + grammar
精度 100%（官方 parser） 99%+ （偶有边缘差异）
end_lineno Python 3.8+ 支持 始终支持
docstring ast.get_docstring() 需手动提取 expression_statement
参数解析 结构化 ast.arguments 需遍历 parameters 子节点
类型注解 node.annotation 需手动拼接文本
注释中的代码 忽略（正确行为） 也忽略
SyntaxError 抛异常 部分恢复
关键优势：ast 模块提供结构化数据（node.args.args, node.returns 等），
提取代码比 tree-sitter 的节点遍历更简洁、更可靠。
四、基准测试集设计
选取标准：
① 知名开源项目（确保代码质量）
② 覆盖多种代码模式（见下表）
③ 每个项目选 10 个有代表性的文件
项目来源（各选 10 个文件 = 100 文件）：
FastAPI — 装饰器、类型注解、async/await
Requests — 传统 OOP、模块化、多层继承
Black — AST 操作、复杂表达式
Pydantic — 元类、泛型、数据类
Flask — 蓝图、扩展、中间件
Sentry SDK — 大型项目、复杂导入
Django REST — 混入、序列化器、视图类
Celery — 装饰器任务、信号
SQLAlchemy — ORM 映射、声明式基类
Click — 命令行装饰器、组合模式
对比维度：
functions: [name, line_start, line_end, params_count, has_docstring]
classes: [name, line_start, line_end, methods_count, parent_class]
imports: [module, names_count, is_relative]
calls: [caller_func, callee_name, line]
五、风险与缓解
风险 1: Python 2 语法文件导致 ast.parse 失败
缓解: SyntaxError 自动降级到 tree-sitter，不影响整体
风险 2: ast.parse 性能比 tree-sitter 慢
缓解: 单文件 < 50ms 可接受，超时走 tree-sitter
风险 3: end_lineno 在 Python 3.7 环境不可用
缓解: 检测 Python 版本，3.8 以下走 tree-sitter
风险 4: 链式调用解析过于复杂
缓解: 限制链式深度 ≤ 5，超深标记为 <complex_call>

## M1→M2 衔接
M1 → M2 衔接关系
M1 交付物 | M2 复用方式 | 是否需要修改 | 修改内容
BaseRegexExtractor 抽象基类 | BaseNativeExtractor 参考其接口约定 | 否 | 新建 BaseNativeExtractor 独立继承体系，但保持 extract_all() 返回 ParseResult
ParseMethod 枚举 (full/partial/basic/failed) | 新增 NATIVE 级别 | 是 | 在 regex_extractor.py 的 ParseMethod 中增加 NATIVE = 'native'
parse_file() 降级路由 | 在 tree-sitter 之前插入 ast 原生提取 | 是 | 仅对 Python 文件增加一级，其他语言不变
_parse_with_regex() 函数 | 作为 Level 3 fallback 保持不变 | 否 | 已有逻辑完全复用
TreeSitterHealthCheck | Level 2 判断是否可用 | 否 | 直接复用，无需修改
scan_repo parse_quality 统计 | 新增 'native' 计数项 | 是 | parse_quality dict 增加 native 键
test_regex_fallback.py (47 tests) | 确保零回归 | 否 | M2 新增测试不得影响 M1 测试
PythonRegexExtractor | 作为 Python 的 Level 3 fallback | 否 | 保持不变，ast 和 tree-sitter 都失败时启用